## 工作进度
2020年农产品仓储保险冷链物流建设任务进度
绿色为资金整合后不做县（10个），黄色为未公示县（1个）,橙色为整合后继续但不按部方案进行
市 | 县别 | 资金 计划 | 目标 任务 | 贫困县 | 资金整合情况 |  |  | 公示情况 |  |  |  |  | 开工情况 |  |  | 申报系统中 项目管理数 |  | 验收情况
[5 empty] | 整合情况 | 整合资金 | 整合后可用资金 | 公示 | 公示个数 | 公示资金 | 公示后不建的主体数 | 上报公示 主体数 | 完工 | 在建 | 未开工 | 项目 管理数 | 差距 | 是否成立验收组 | 是否聘请 技术专家 （或第三方）
吕梁 | 岚 县 | 495 | 65 | 国家贫困县 | 不整合 |  |  | 已公示 | 10 | 391.18 | 1 | 9 |  | 9 | 0 | 1 |  | 是 | 是

## 完工主体
2020年山西省农产品仓储保鲜冷链设施建设补助公示表
序号 | 市 | 县 | 贫困县 | 建设主体 名称 | 联系人 | 完工/ 在建/ 未开工/ 不建 | 合计 |  |  |  | 新建
[11 empty] | 机械冷藏库 |  |  | 机械预冷库 |  |  | 气调库 |  |  | 贮藏窖 |  |  | 通风库 |  |  | 配套设施补贴 （万元） | 配备信息化系统 （是/否）
[7 empty] | 单数 （间） | 净库容 （立方米） | 奖补金额 (万元） | 贮藏内容（蔬菜/水果/马铃薯）（如有多个类型的库，请标明哪个库存哪类） | 单数 （间） | 净库容 （立方米） | 奖补金额(万元） | 单数 （间） | 净库容 （立方米） | 奖补金额(万元） | 单数 （间） | 净库容 （立方米） | 奖补金额(万元） | 单数 （间） | 净库容 （立方米） | 奖补金额(万元） | 单数 （间） | 净库容 （立方米） | 奖补金额(万元）
1 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县福众薯业专业合作社 | 牛兴堂 | 完工 | 2 | 730 | 21.6 | 马铃薯 | 1 | 605 | 15.6 | 1 | 125 | 6
2 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县兴民薯业专业合作社 | 范林珍 | 完工 | 1 | 4746 | 95.9 | 马铃薯 | [9 empty] | 1 | 4746 | 95 |  |  |  | 0.9 | 是
3 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县海叶种植专业合作社 | 俎海存 | 完工 | 1 | 1010 | 23 | 马铃薯 | [9 empty] | 1 | 1010 | 23
4 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县鑫森薯苗专业合作社 | 魏利珍 | 完工 | 1 | 2284 | 47.9 | 马铃薯 | [9 empty] | 1 | 2284.2 | 47 |  |  |  | 0.9 | 是
5 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县祥源种养专业合作社 | 王文青 | 完工 | 6 | 1707 | 67.38 | 马铃薯 |  |  |  | 6 | 1707 | 61.25 | [9 empty] | 6.13 | 是
6 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县慧珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社 | 王会珍 | 完工 | 3 | 1111 | 26.6 | 马铃薯 | 1 | 508 | 15.6 | [6 empty] | 2 | 603 | 11
7 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县碧波农牧专业合作社 | 王苟则 | 完工 | 2 | 600 | 11 | 马铃薯 | [9 empty] | 2 | 600 | 11
8 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县世名农业专业合作社 | 高君君 | 完工 | 2 | 328 | 9 | 马铃薯 | 2 | 328 | 9
9 | 吕梁市 | 岚县 | 重点倾斜贫困县 | 岚县浩盛农牧专业合作社 | 王永超 | 完工 | 2 | 1160 | 34.38 | 马铃薯 | 2 | 1160 | 34.38
合计 | [6 empty] | 20 | 13676 | 336.76 |  | 6 | 2601 | 74.58 | 7 | 1832 | 67.25 |  |  |  | 7 | 9243.2 | 187 |  |  |  | 7.93