## 沙棘产业
附件1
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（沙棘产业）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 上井村 | 上井村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 后里彦舍、珍家山、安家岩 | 846亩 | 8个月 | 84.6 | 42.3 | 42.3 | 企业+合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化846亩 | 2023.04 | 2023.12 | 30 | 109 | 20 | 65 | 优化沙棘品种，提高沙棘产值，增加企业、合作社和务工群众收入，预计务工增收5万元，后期每亩增收约500元 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司 | 社科乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 |  |  |  | 42.3
2 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 阳坡村 | 1140亩 | 8个月 | 114 | 57 | 57 | 合作社+基地，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 沙棘品种优化1140亩 | 2023.04 | 2023.12 | 56 | 159 | 37 | 108 | 优化沙棘品种，提高沙棘产值，增加合作社和务工群众收入，务工增收20万元、后期每亩增收约500元 | 岚县森浩锦脱贫攻坚造林专业合作社 | 社科乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 |  |  |  | 57
3 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化基地冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 兰家舍村 | 冷库建设150平方米 | 8个月 | 172.5 | 69 | 103.5 | 增加村集体收入，带动三类户 | 先建后补类 | 冷库建设150平方米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县广存种养专业合作社 | 社科乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 |  |  |  | 69 | 监管主体：社科乡 人民政府
4 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化基地观景台建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 扩建 | 兰家舍村 | 沙棘观景平台建设2000平方米 | 8个月 | 15 | 15 | 0 | 发展沙棘旅游，增加村集体收入，带动三类户 |  | 沙棘观景平台建设2000平方米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 发展沙棘旅游，增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 |  | 社科乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 |  |  |  | 15
5 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村经济林提质增效沙棘优化改良项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍村 | 沙棘优化2200亩，野生沙棘改良300亩 | 8个月 | 116 | 116 | 0 | 增加村集体收入，带动三类户 | 补贴类 | 沙棘优化2200亩，野生沙棘改良300亩 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县广存种养专业合作社 | 社科乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 |  |  |  | 116
6 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘种质资源圃规范提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 70亩 | 1年 | 280 | 280 | 0 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 |  | 配套灌溉设施、新建观察室、田间路，规范提升沙棘种质资源圃示范基地 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过引进培育沙棘新优品种，打造全县沙棘知名品牌。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业发展中心 | 150 |  |  | 130
7 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘产业特色基地续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；600亩新优沙棘基地管护 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 1.7公里排水渠、路肩培土及沙棘种植；水源蓄水池1处；600亩新优沙棘基地管护 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 通过基地建设，辐射带动农户和脱贫户增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局 | 100 |  |  | 50
8 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘育苗大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 5座 | 1年 | 60 | 60 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，建成后作为村固定资产，由村委以承包方式发包租赁，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 5座 | 2023.03 | 2023.11 | 10 | 30 | 5 | 15 | 增加村集体经济年收入2.4万元，为沙棘示范园、沙棘产业基地培育新优沙棘品种苗木做支撑。 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业发展中心 |  |  |  | 60
9 | 界河口镇 | 界河口镇 | 沙棘标准化种植示范基地田间路建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 2公里 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 方便农户进行沙棘生产，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 |  | 硬化示范基地道路2公里 | 2023.03 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 方便群众从事沙棘生产，提高效率 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县交通局 |  | 100 |  | 50
10 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 3000亩 | 1年 | 150 | 150 | 0 | 优化品种，提升效益，吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 优化品种3000亩 | 2023.03 | 2023.11 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社是、岚县兴绿森脱贫攻坚造林专业合作社、岚县绿森财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业发展中心 |  | 100 |  | 50
11 | 界河口镇 | 东口子村 | 沙棘速冻库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 东口子村 | 400平米 | 1年 | 300 | 300 | 0 | 由界河口镇人民政府组织实施，速冻库建成后作为东口子村固定资产，由东口子村村委以承包方式发包租赁，进一步加强沙棘储存能力建设，增加村集体经济收入。 | 资产租赁类 | 新建速冻库400平米 | 2023.3 | 2023.11 | 203 | 654 | 200 | 531 | 增加村集体经济年收入12万元，提升全镇沙棘储存能力，为沙棘小镇建设奠定仓储坚实基础。 | 界河口镇人民政府 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业发展中心 | 200 |  |  | 100
12 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘产业提质增效工程续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 蛤蟆神村 | 优化沙棘2734.3亩、套种中药材1000亩、野生沙棘改造5000亩、冷库1座，基础设施配套（水、电、路） | 9个月 | 181 | 181 | 0 | 巩固脱贫成果壮大村集体经济，冷库建设资金收益6%分红 | 资产租赁类 | 健全育苗体系建设、优化沙棘经济林野生沙棘改造、沙棘经济林套种中药材沙棘果储藏冷库建设 | 2023.03 | 2023.11 | 113 | 328 | 124 | 340 | 年产值200万元，带动农户务工50万元，资产收益10万元 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社 | 王狮乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 | 100 |  |  | 81
13 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 岚县沙棘种质资源圃配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 蛤蟆神村 | 农业建设项目占地50亩 | 6个月 | 252 | 252 | 0 | 年创收50万元，解决50人就业问题 |  | 选育种植优种沙棘苗25000株，硬化改造路面2200㎡，铺设排水涵管210米，铺设田间路600米，喷灌及雾化设施10500㎡，实验室实验设备50000元，防护栏500米，路沿石340米，绿化带绿篱种植495米，绿化带苗木种植200株。 | 2023.04 | 2023.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 可带来经济效益及解决乡村农民就业问题，同时带来生态效益和社会效益。 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社 | 王狮乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 | 200 | 52
14 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 蛤蟆神村 | 沙棘示范园2000亩 | 6个月 | 100 | 100 | 0 | 年创收50万元，解决50人就业问题 | 补贴类 | 沙棘示范园2000亩 | 2023.04 | 2023.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 可带来经济效益及解决乡村农民就业问题，同时带来生态效益和社会效益。 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社 | 王狮乡 人民政府 | 岚县林业发展中心 | 75 | 25
15 | 岚城镇 | 栗家村 | 栗家村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 栗家村 | 优化沙棘980亩 | 1年 | 59 | 49 | 10 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 补贴类 | 优化沙棘980亩 | 2023.04 | 2023.11 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过合作社优化沙棘980亩，增加临时性务工收入，辐射带动周边群众发展沙棘产业。 | 岚县怡农脱贫攻坚造林专业合作社 | 岚城镇 人民政府 | 岚县林业发展中心 |  | 49
16 | 顺会乡 | 会河村 | 会河村沙棘标准化种植示范基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 会河村 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 4个月 | 50 | 50 | 0 | 产生效益后，根据土地流转合同，每亩每年集体享受10元，农户享受50元。同时带动群众就业，拉动沙棘产业发展。 | 补贴类 | 1000亩沙棘优化，每亩补贴500元 | 2023.04 | 2023.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 提高沙棘品质 | 林得财造林专业合作社 | 顺会乡人民政府 | 岚县林业发展中心 |  | 50
17 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 沙棘资源圃桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 产业路 | 新建 | 蛤蟆神村 | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 1年 | 400 | 400 | 0 | 方便村民出行 |  | 建设长度60米桥梁1座，资源圃标志牌1个 | 2023.01 | 2023.12 | 109 | 324 | 112 | 337 | 方便出行 |  | 王狮乡 人民政府 | 岚县交通局 | 200 |  |  | 200
合计 | [10 empty] | 2634.1 | 2421.3 | 212.8 | [13 empty] | 1025 | 376 |  | 1020.3

## 马铃薯产业
附件2
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（ 马铃薯产业）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村马铃薯原种一级种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟村 | 原种300亩、一级种2000亩 | 1年 | 90 | 70 | 20 | 带动吴家沟、闫家湾、郭沙沟、赤湾子等农户，根据户内劳动力情况，户均3至4亩种薯种植，使贫困户通过马铃薯产业增收 | 补贴类 | 马铃薯原种300亩、一级种2000亩 | 2023.04 | 2023.09 | 488 | 1420 | 78 | 230 | 项目实施后亩产量预计4500斤，每亩年均收入2000元，种植户年收入6000至8000元 | 岚县福众薯业专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 70
2 | 王狮乡 | 石桥村 | 石桥村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮乡石桥村、长门村、沙洼村、敦厚村、阳坡坪村 | 原种基地200亩、一级种基地500亩 | 6个月 | 42 | 30 | 12 | 通过合作社+农户+科技+定单机制，以定单形式保底价0.5元/斤收贮农户所产原种 | 补贴类 | 建设40米*8米的原原种繁育网棚8个原种基地200亩、一级种基地500亩 | 2023.04 | 2023.10 | 541 | 1623 | 635 | 1906 | 原种亩纯收入2000元，一级种亩纯收入3000元 | 岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社 | 王狮乡 人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 30
3 | 王狮乡 | 阳湾村 | 阳湾村种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植原种500亩、种植一级种薯1000亩。 | 6个月 | 95 | 70 | 25 | 带动全村农户实施项目，根据户内劳动力情况，户均3-4亩马铃薯微型薯种植或马铃薯一级薯种植，使农户通过马铃薯产业逐步增收。 | 补贴类 | 种植微型薯500亩，4000粒/亩，0.5元/粒，耕作费500元/亩，亩投资2500元。种植一级种薯1000亩，每亩种薯200斤，2元/斤，耕作亩投资300元，两项合计亩投资700元。 | 2023.04 | 2023.10 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计3000斤，每亩年均增收1600元，种植户年收入3800到6000元之间。 | 岚县阳光薯业专业合作社 | 王狮乡 人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 70
4 | 农业农村局 | 康农基地 | 种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 康农基地 | 原种1500亩，一级种1000亩 | 1年 | 550 | 170 | 380 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1500亩原种、1000亩一级种繁育 | 2023.03 | 2023.11 | 85 | 250 | 230 | 695 | 亩增收800元人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 |  | 170
5 | 岚城镇 | 河口村 | 马铃薯醋、酱、酒生产线建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 | 河口村 | 新建非遗产品展示及企业技术研发中心，升级改造产品储存、包装车间，新建脱水纯化车间，新建制曲车间。采购智能化、多功能针式液体食品灌装、封口、贴标、包装一体机、中型环保制冷设备、自动化环保制曲机、粉料机、拌料机、马铃薯醋、酒、酱食品质量综合检测设备、纯粮酒蒸馏器、打馇机，配套原料及产品传输设备 。 | 1年 | 475 | 190 | 285 | 采取先建后补的方式，新建或改建的产业固定资产建设，扶持产业发展主体，推进带动主体发展壮大，按照不超过项目建设总造价的40%补助，单个建设主体奖补规模最高不超过 200 万元。 | 先建后补 | 1400平方米马铃薯醋、酱、酒生产线建设及配套设备采购 | 2023.04 | 2023.11 | 148 | 383 | 148 | 424 | 延伸农业产业链、提升农业科技含量和产品综合附加值，通过公司+基地+农户的形式，每年以订单形式收购200万斤以上马铃薯及小杂粮，带动边远山村600多户马铃薯和小杂粮种植户实现稳定增收，解决几十名农村剩余劳动力的就业问题，农户增收50万元以上。 | 岚县渥泉池酿造有限公司 | 岚城镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 | 100 |  |  | 90 | 监管主体：岚城镇 人民政府
6 | 农业农村局 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 加工型马铃薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普通村、圪埚村、陈家庄村 | 2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 通过公司+带动基地建设，服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 2000亩加工型马铃薯种植基地 | 2023.03 | 2023.11 | 170 | 530 | 323 | 986 | 亩增收680元人均增收280元 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 62 |  | 138
7 | 农业农村局 | 上明乡 | 上明加工型马铃薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 上明乡 | 1000亩 | 1年 | 300 | 100 | 200 | 土地租赁、增加劳务用工 | 补贴类 | 建设加工薯基地1000亩 | 2023.03 | 2023.11 | 270 | 1330 | 286 | 1065 | 亩增收680元人均增收280元 | 岚县绿康果蔬储存有限公司 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 100
8 | 农业农村局 | 东土峪村、城内村 | 加工薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚城 | 建设加工薯2000亩 | 1年 | 600 | 200 | 400 | 土地租赁、增加劳务用工 | 补贴类 | 建设加工薯2000亩 | 2023.05 | 2023.11 | 320 | 1120 | 183 | 562 | 亩增收680元人均增收280元 | 康捷种养农业合作社 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 200 |  |  | 0
9 | 岚城镇 | 河口村、王家村 | 土豆花田园综合体项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 河口村、王家村、 | 商品薯种植基地1200亩 | 1年 | 80 | 80 | 0 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 补贴类 | 新建商品薯种植基地1200亩 | 2023.04 | 2023.11 | 354 | 1018 | 269 | 941 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 |  | 岚城镇 人民政府 | 岚县农业农村局 | 80
10 | 农业农村局 |  | 岚县土豆宴全国推广项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 | 太原 | 完善2020、2021年在太原市建设4000平米的岚县土豆宴配送中心，4个面积为30平方米以上贫困家庭经营合办的快餐店。 | 1年 | 2277.5 | 392.5 | 1885 | 1.建设土豆宴连锁店，贫困户加盟经营。2.通过“公司+合作社+基地+贫困户”的方式建设标准化基地，按保护价订单收购马铃薯等食材 | 保底分红类 | 完善2020、2021年在太原市建设的岚县土豆宴配送中心，4个面积为30平方米以上贫困家庭经营合办的快餐店。 | 2023.03 | 2023.11 | 135 | 358 | 132 | 405 | 就业人员人均月工资2500元以上，人均年收入不低于3万元。公司用工可为贫困户提供43个工作岗位 | 山西岚城古镇 土豆宴企业管理 咨询有限公司 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 200 | 100 |  | 92.5
11 | 岚县土豆宴研发推广中心 |  | 岚县土豆宴全国推广续建项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 续建 | 太原、离石 | 太原80㎡以上主食坊5个、500㎡以上太原连锁店2个，1500㎡以上吕梁旗舰店1个，培训150人。 | 12个月 | 794 | 494 | 300 | 1、每年劳务用工政府扶持资金每100万用工10人，消耗10万元以上的原材料2、劳务用工和消耗原材料不足部分按6%分红3、技能培训。 | 保底分红类 | 太原市建设岚县土豆宴连锁店2个，主食坊5个；吕梁旗舰店1个，开办岚县土豆宴厨师厨娘能力提升培训150人。 | 2023.01 | 2023.12 | 129 | 258 | 123 | 246 | 就业人员年平均工资22000元以上，收购岚县农户农产品原材料，完成岚县土豆宴厨师技能培训150人。 | 山西岚城古镇土豆宴企业管理咨询有限公司 | 岚县土豆宴研发推广中心 | 岚县农业农村局 | 300 | 100 |  | 94
12 | 农业农村局 |  | 土豆批发市场建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 新建 |  | 建设土豆批发市场一座 | 12个月 | 1000 | 1000 |  | 4%衔接资金租赁给经营主体 | 资产租赁类 | 建设土豆批发市场一座 | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 畅通马铃薯销售渠道，增加农民收入 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 |  |  | 93 | 401.55
13 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 界河口镇种薯基地提升改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟村 | 院内硬化4400平米，薯窖外立面提升改造，安装伸缩大门，基地亮化、美化、绿化等。 | 3个月 | 65 | 65 | 0 | 通过基地的整体改造提升，提升马铃薯种薯品牌效应，进一步带动脱贫人口增收。 |  | 院内硬化4400平米，薯窖外立面提升改造，安装伸缩大门，基地亮化、美化、绿化等。 | 2023.04 | 2023.11 | 476 | 1754 |  |  | 通过基地的整体改造提升，提升马铃薯种薯品牌效应，进一步带动脱贫人口增收。 | 岚县福众薯业专业合作社 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局 |  |  |  | 65
合计 | [10 empty] | 6968.5 | 3061.5 | 3907 | [13 empty] | 1042 | 540 | 231 | 743.05

## 特色种植
附件3
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（ 特色种植）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 王狮乡 | 敦厚、石桥、阳湾、蛤蟆神、阳坡坪、阴湾 | 王狮乡糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 敦厚、石桥、阳湾、蛤蟆神、阳坡坪、阴湾 | 2000亩糯玉米种植 | 5个月 | 100 | 60 | 40 | 每亩带动农民增收500元 | 补贴类 | 购买籽种、化肥，种植糯玉米2000亩。带动周边群众种植及销售玉米 | 2023.05 | 2023.1 | 1184 | 3000 | 1554 | 4028 | 每亩带动农民增收500元。壮大村集体收入，增加农户收入 | 岚县艳生种养专业合作社 | 王狮乡 人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 60
2 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 南关村 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 1年 | 36 | 6 | 30 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米200亩 | 2023.04 | 2023.10 | 151 | 415 | 234 | 646 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米200亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司 | 岚城镇 人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 6
3 | 顺会乡 | 顺会村 | 岚县安祥糯玉米种植和小杂粮基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 顺会村 | 1200亩 | 6个月 | 63.8 | 44 | 19.8 | 为种植户改良子种、提供化肥、地膜、农药，提高土地利用率、提高种植户收入。 | 补贴类 | 800亩糯玉米、400亩绿色标准杂粮。 | 2023.03 | 2023.09 | 30 | 92 | 15 | 48 | 800亩糯玉米，每亩补贴300元.400亩绿色标准杂粮，每亩补贴500元 | 岚县安祥小杂粮种植专业合作社 | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 44
4 | 顺会乡 | 北白家庄等村 | 辣椒种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 北白家庄等村 | 500亩 | 4个月 | 55 | 34 | 21 | 带动500户农户种植辣椒，免费提供苗、化肥、农药、统一收购，亩增收1000元。 | 补贴类 | 辣椒种植500亩 | 2023.04 | 2023.08 | 60 | 192 | 70 | 216 | 共500亩，每亩平均种植3400株辣椒，每株补贴0.2元 | 山西珑升青创现代农业发展有限公司 | 顺会乡人民政 | 岚县农业农村局 |  | 34
5 | 梁家庄乡 | 梁家庄乡 | 梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 梁家庄乡 | 种植小杂粮面积3000亩 | 7个月 | 150 | 150 | 0 | 带动农民增收 | 补贴类 | 在全乡范围内种植小杂粮3000亩 | 2023.03 | 2023.1 | 305 | 712 | 431 | 1362 | 带动农民增收 | 梁家庄乡人民政府 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 150
合计 | [10 empty] | 404.8 | 294 | 110.8 | [13 empty] | 0 | 294 | 0 | 0

## 食用菌产业
附件4
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（食用菌产业）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 东村镇 | 西村 | 食用菌产业园四期项目（东村镇西村食用菌种植产业帮扶基地） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 西村 | 新建一栋冻库900㎡，一栋包装车间1000㎡，一栋智能恒温车间1600㎡，购置木耳出耳架25座、培养架1000架、木耳和香菇筛选机各一台、干香菇、干木耳包装机1台，厂区道路硬化3000㎡。 | 4个月 | 1137 | 1137 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建一栋冻库900㎡，一栋包装车间1000㎡，一栋智能恒温车间1600㎡，购置木耳出耳架25座、培养架1000架、木耳和香菇筛选机各一台、干香菇、干木耳包装机1台，厂区道路硬化3000㎡。 | 2023.03 | 2023.07 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司 | 东村镇 人民政府 | 岚县农业农村局 | 700 | 300 |  | 137 | 省级特色产业帮扶基地
2 | 上明乡 | 上明村 | 上明乡玉木耳种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 上明村 | 该项目预算总投资1120万元，其中大棚100栋，投资550万元，菌棒200万包，投资500万元，其它资金250万元。自筹投资780万元，其余争取政府补贴520万，其中大棚政府补贴3.2万/棚，合计320万元，菌棒（建棚当年）政府补贴1元/棒，总计200万元。占地100亩建设高规格40m*10m/栋大棚100座，1.8m*6m/个晾晒棚1000个、浅水井20个、100kw变压器2台，木耳存放库房，及其他水电设备 | 8个月 | 1300 | 200 | 1100 | 通过政府补贴木耳大棚及菌棒，在当地发展木耳种植产业，形成集聚性规模，带动周边群众增加收入，同时培训30名木耳种植技术骨干，培养300名木耳种植，操作技术能手，带动500名左右群众（有基本劳动能力）年收入达到2万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 补贴类 | 占地100亩建设高规格40m*10m/栋大棚100座，1.8m*6m/个晾晒棚1000个、浅水井20个、100kw变压器2台，木耳存放库房，及其他水电设备 | 2023.02 | 2023.1 | 65 | 220 | 85 | 280 | 培训30名木耳种植技术骨干，培养300名木耳种植，操作技术能手，带动500农户（有基本劳动能力）年收入达到2万元以上，全县高品质木耳种植超过2000万棒。成为全市，全省乃至全国高品质菌类生产高地。 | 岚县中建农业开发有限责任公司， | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 100 |  |  | 100
合计 | [10 empty] | 2437 | 1337 | 1100 | [13 empty] | 800 | 300 | 0 | 237

## 蔬菜大棚
附件5
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（蔬菜大棚产业）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 顺会乡 | 牛湾子村 | 牛湾子村蔬菜大棚配套设施项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 牛湾子村 | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 4个月 | 233.4 | 233.4 | 0 | 党支部引领，专业化运营、脱贫户参与、产业化发展 |  | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 2023.04 | 2023.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 完善大棚的配套设施，提高大鹏的产值，降低成本。 | 顺会乡牛湾子村民委员会 | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 102 |  |  | 131.4
2 | 普明镇 | 普明村 | 普明村蔬菜大棚建设二期项目（省级乡村振兴示范村项目） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 普明村 | 50座 | 7个月 | 1300 | 1300 | 0 | 按照衔接资金的4%对全村脱贫人口给予帮扶 | 资产租赁类 | 日光节能温室大棚50座 | 2023.04 | 2023.11 | 472 | 1103 |  |  | 可为脱贫户提供100个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬12000元 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司 | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 200 | 500 | 100 | 500 | 省级乡村振兴示范村
3 | 普明镇 | 普明村 | 普明村温室大棚配套建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 普明村 | 配套建设50座大棚长为4658米的排水工程，60盏照明灯。 | 1个月 | 380 | 380 | 0 | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 |  | 配套建设50座大棚排水工程，含混凝土排水渠4658米，DN300塑料管225.0m，DN500波纹管1036米，直径1000检查井100座,60盏照明灯。 | 2023.04 | 2023.05 | 472 | 1103 |  |  | 配套项目实施完毕后。将大棚对外承包，通过农户务工，增加群众收入，巩固脱贫成效。 | 岚县青清蔬菜产销有限责任公司 | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 300 |  |  | 80
4 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施项目建设 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 官桥村 | 加工用房160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 6个月 | 140 | 140 | 0 | 改善农业科技示范园基础设施，提高农业产出率 |  | 加工用房160㎡，看护房145㎡ ， 水塔200m³，水路管网2300m，三相发电机3台，垫路800m，排水渠2200m，排水坑2处， 棚内供暖设施25套，除雪机5台，育苗器1套，水电设施，围栏1200米。 | 2023.04 | 2023.12 | 12 | 33 |  |  | 官桥村现代农业科技示范园区基础设施 | 上明乡官桥村村民委员会 | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 110 |  | 30
合计 | [10 empty] | 2053.4 | 2053.4 | 0 | [13 empty] | 602 | 610 | 100 | 741.4

## 加工类
附件6
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（加工类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米加工仓储项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扩建 | 南关村 | 年加工甜糯玉米350万个。 | 1年 | 435 | 174 | 261 | 采取先建后补的方式，新建或改建的产业固定资产建设，扶持产业发展主体，推进带动主体发展壮大，按照不超过项目建设总造价的40%补助，单个建设主体奖补规模最高不超过 200 万元。 | 先建后补 | 新建厂房500平方米，购置蒸汽锅炉、灭菌锅、加工机械等设施设备，改造厂区基础设施等。 | 2023.04 | 2023.11 | 151 | 415 | 234 | 646 | 引进推广甜糯玉米新品种，并进行加工包装，提升农产品附加值，实现经济效益120余万元。 | 岚县绿昌兴农林牧有限公司 | 岚城镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  |  |  | 174
2 | 顺会乡 | 北白家庄 | 辣椒初加工与后续产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 北白家庄村 | 修建1500吨辣椒加工生产线 | 4个月 | 600 | 200 | 400 | 可带动500户发展辣椒种植，提供技术、统一收购、随市场定价、保底每斤1.2元，同时还提供15个固定岗位。 | 先建后补类 | 土建工程和设施设备 | 2023.04 | 2023.08 | 60 | 192 | 70 | 216 | 增加就业，带领群众增收致富。 | 山西珑升青创现代农业发展有限公司 | 顺会乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  |  |  | 200
3 | 梁家庄乡 | 高家坡村 | 高家坡村小杂粮加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 高家坡村移民小区 | 200平米 | 3个月 | 260 | 240 | 20 | 带动农民增收壮大村集体经济，租金不低于衔接资金的4%。 | 资产租赁类 | 厂房建设、购置加工设备及水、暖、电等配套设施。 | 2023.03 | 2023.06 | 10 | 10 | 2 | 3 | 增加村级集体收入，带动农户增收 | 山西好嘉美商贸有限公司 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 140 |  | 100
4 | 顺会乡 | 顺会村 | 顺会村酿酒厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 扩建 | 王家洼 | 主产品年产1000吨酒厂 | 9个月 | 500 | 200 | 300 | 带领群众种植1700亩高粱，集中收购。酒糟免费给种养殖户使用，提供12个固定岗位 | 先建后补类 | 新建厂房800平米及酒类加工、储存、筛选等设备 | 2023.03 | 2023.12 | 40 | 120 | 50 | 150 | 新增25人就业 | 岚县康佳膨化饲料有限公司 | 顺会乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  |  |  | 200 | 监管主体：顺会乡 人民政府
5 | 顺会乡 | 舍安村 | “顺会黍子”糕品系列展示中心项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 舍安村 | 修建产房、购买设备 | 6个月 | 500 | 200 | 300 | 支部引领 +集体经济合作社+农户受益 | 先建后补类 | 修建产房、购买设备 | 2023.04 | 2023.11 | 161 | 548 | 193 | 680 | 增加集体收入、增加就业，群众增收致富。 | 舍安村集体经济合作联社 | 顺会乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  |  |  | 200
6 | 普明镇 | 普明村 | 普明移民小区帮扶车间建设项目 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 新建 | 普明移民小区 | 新建地上二层1200余平米轻型钢结构房，配套购置纸箱加工设备一套 | 5个月 | 280 | 280 | 0 | 提供务工岗位30个，实现年人均增收1.5万元。通过车间租赁年收入3万元，为安置小区后续发展提供支持。 | 资产租赁类 | 地上二层共计1200余平米轻型钢结构扶贫车间，配套购置纸箱加工设备一套场区硬化、绿化等 | 2023.04 | 2023.09 | 263 | 953 |  |  | 可为脱贫户、监测户提供30个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬15000元。车间租赁费年收入3万元，为安置小区后续发展提供支持。 |  | 普明镇人民政府 | 县工信局 |  |  |  | 280
7 | 上明乡 | 顾尾头村 | 小杂粮购销基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扩建 | 顾尾头村 | 占地5亩，新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、加工车间1750㎡，新建工人宿舍、办公用房200㎡，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施 | 1年 | 530 | 200 | 330 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 先建后补类 | 新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、加工车间1750㎡，新建工人宿舍、办公用房200㎡，配套建设水、电、路和场地硬化等基础设施；向周边村民收购小米、大豆、玉米等小杂粮，并进行深加工后，向县城各大超市出售。 | 2023.03 | 2023.12 | 14 | 61 | 20 | 85 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县志如农业发展有限责任公司 | 上明乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 100 |  | 100 | 监管主体：上明乡 人民政府
合计 | [10 empty] | 3105 | 1494 | 1611 | [14 empty] | 240 |  | 1254

## 养殖类
附件7
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（养殖类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 王狮乡 | 史家庄村 | 史家庄村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 史家庄村 | 建设一个年出栏200头肉牛的标准化养殖场 | 6个月 | 1000 | 200 | 800 | 吸纳脱贫人口就业 | 先建后补类 | 新建牛舍2座，每座1000m2，共2000m2；草料棚500m2、引进基础母牛200头。 | 2023.06 | 2023.12 | 30 | 121 | 16 | 152 | 年可向社会提供肉牛50头，育肥肉牛每年可提供有机肥料，可减少养牛户种植农作物所需的化肥投入，提高粮食单产。 | 荣盛养殖专业合作社 | 王狮乡 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  |  |  | 200
2 | 梁家庄乡 | 高家坡村 | 高家坡村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 高家坡 | 购买母牛100头 | 1年 | 300 | 120 | 180 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 购买母牛100头圈舍升级改造 | 2023.03 | 2023.11 | 8 | 240 |  |  | 增加村集体收入，带动三类户稳定增收 | 岚县汇达农牧有限公司 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 120
3 | 梁家庄乡 | 车道坡村 | 肉牛养殖基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 车道坡村 | 项目占地20亩，建设200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施 | 8个月 | 400 | 400 | 0 | 采取资产租赁的方式，合作主体租赁后负责经营，按照4%的比例缴纳租赁费用 | 资产租赁类 | 项目占地20亩，建设200头畜位标准化现代化中型肉牛养殖基地，同时配套建设场内基础设施 | 2023.03 | 2023.11 | 75 | 192 | 336 | 1164 | 增加村集体经济收入10万元，同时可带动本村及周边种植户 | 岚县锦鑫源养殖场 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 200 |  |  | 200
4 | 东村镇 | 店上村 | 生猪定点屠宰场建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 店上村 | 年屠宰生猪20万头 | 1年 | 1200 | 200 | 1000 | 通过企业+农户+定单机制，订单回收确保养殖户销售渠道稳定，实现增产增收，同时带动脱贫户就业 | 先建后补类 | 建设1500多平方米的污水沉淀池，购置日处理300吨污水的处理设备代宰圈55平方米等 | 2023.03 | 2023.07 | 270 | 802 | 254 | 778 | 壮大村集体经济，带动脱贫户就业 | 岚县绿生源食品有限公司 | 东村镇 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 100 |  |  | 100 | 监管主体：东村镇 人民政府
5 | 岚县现代农业发展服务中心 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 生猪产业集群化发展续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 李家湾村、前河村、史家洼村 | 出栏生猪5.5万头 | 12个月 | 1338 | 1338 | 0 | 年租金不低于衔接资金的4%，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 资产租赁类 | 建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括三通一平、标准化圈舍及其它相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔 | 2023.01 | 2023.12 | 2401 | 9866 |  |  | 与山西新大象养殖公司签定租赁协议，带动辐射农户及脱贫户增收。 | 山西新大象养殖股份有限公司 | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心 | 1000 |  | 223 | 115
6 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  | 岚县生猪产业发展扶持奖励项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 |  | 年出栏生猪2000头以上并配套建设相应的粪污处理设施 | 1年 | 100 | 100 | 0 | 村集体+合作社+脱贫户 | 补贴类 | 新建圈舍及配套粪污处理设施，新增存栏 | 2023.04 | 2023.12 | 960 | 3051 | 225 | 513 | 按照岚县生猪产业发展实施方案壮大生猪产业，实现岚县猪肉产品稳产保供 | 岚县残合种养专业合作社等5户生猪养殖场 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 100
7 | 社科乡 | 葛铺村 | 葛铺村肉羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 葛铺村浮家峪小组 | 存栏2000只 | 5个月 | 800 | 320 | 480 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建标准化羊舍两座，建筑面积2000平方米，建设草房一座，建筑面积1500平方米，建设500立方米化粪池一座，硬化场地4500平方米，购置切草级，草料搅拌机，打草机，装载机，地磅，运输机等设备 | 2023.04 | 2023.09 | 238 | 610 | 558 | 1386 | 增加葛铺村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县汇子种养专业合作社 | 社科乡 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 320
8 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 湖羊养殖循环产业园建设一期续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 相关乡镇 | 存栏湖羊种羊5000只 | 9个月 | 300 | 300 | 0 | 年租金不低于衔接资金的4%，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 资产租赁类 | 建设1个存栏5000只种羊的湖羊种羊养殖园区，包括场区三通一平、养羊圈舍建设及附属设施配套 | 2023.01 | 2023.09 | 1426 | 5878 | 5878 | 0 | 与岚县祥泰草蓄公司签定合作协议，通过饲草种植、湖羊养殖带动农户增收，建设实现种养循环绿色发展。 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心 | 200 |  |  | 100
9 | 岚县现代农业发展服务中心 | 普明镇 | 湖羊养殖循环产业园建设二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普明镇普明村 | 年存栏3000只的湖羊种羊场 | 10个月 | 3500 | 3500 | 0 | 年租金不低于衔接资金的4%，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 资产租赁类 | 建设存栏3000只的湖羊种羊养殖园区，包括养羊圈舍建设及附属设施配套等及其它相关费用 | 2023.03 | 2023.12 |  |  | 1326 | 4120 | 通过产业园化项目建设，带动辐射农户及脱贫户增收。 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心 | 1300 | 1300 | 200.45 | 699.55
10 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设一期续建项目（东村镇天洼村蛋鸡养殖产业帮扶基地） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 天洼村 | 购置时产10吨高档蛋鸡饲料生产线设备及智能化养鸡设备2套，道路硬化680m，仓库840㎡，50m³污水池一座 | 4个月 | 811 | 811 | 0 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现保底分红4% | 资产租赁类 | 购置时产10吨高档蛋鸡饲料生产线设备及智能化养鸡设备2套，道路硬化680m，仓库840㎡，50m³污水池一座 | 2023.04 | 2023.07 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 | 东村镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 | 500 | 300 |  | 11 | 省级特色产业帮扶基地
11 | 东村镇 | 天洼村 | 肉鸡养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 天洼村草原小组西沟 | 新建鸡舍2栋共3400㎡ | 8个月 | 459 | 300 | 159 | 按照“村集体+合作社+低收入户”的模式，实现年保低分红4% | 资产租赁类 | 新建鸡舍2栋共3400㎡ | 2023.04 | 2023.12 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动村民就业与增收，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 山西惠丰养殖有限公司 | 东村镇 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  | 200 |  | 100
12 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设三期项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 天洼村 | 贮存量5000吨的玉米贮存粮库建设 | 8个月 | 500 | 500 | 0 | 按照“村集体+合作社”的模式，每年上缴租赁费（衔接资金的4%） | 资产租赁类 | 贮存量5000吨的玉米贮存粮库建设 | 2023.05 | 2023.12 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 | 东村镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 | 354 |  |  | 146
13 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村白羽肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 官桥村 | 年出栏20万只肉鸡 | 8个月 | 290 | 116 | 174 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 先建后补类 | 鸡舍1栋1368㎡，自动化鸡笼1套、库房等 | 2023.03 | 2023.12 | 12 | 33 |  |  | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县民鑫养殖场 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  |  |  | 116
14 | 上明乡 | 上明村 | 义善源农牧农场三期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 上明村 | 新增肉牛1000头，饲草搅拌机一台、自动撒料机一台、饲料加工机一台、清粪车一台、清粪铲车一台，种植青储玉米600亩，新增青储饲草收割粉碎机一台，青储饲料打包机一台，储备饲料玉米630000斤，储备饲草干草520吨，防疫及水电、工人等杂支费用 | 8个月 | 1076.1 | 200 | 876.1 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 先建后补类 | 新增肉牛1000头，饲草搅拌机一台、自动撒料机一台、饲料加工机一台、清粪车一台、清粪铲车一台，种植青储玉米600亩，新增青储饲草收割粉碎机一台，青储饲料打包机一台，储备饲料玉米630000斤，储备饲草干草520吨，防疫及水电、工人等杂支费用 | 2023.03 | 2023.08 | 20 | 35 | 15 | 30 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县义善源农牧公司 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  |  |  | 200
15 | 普明镇 | 普明村 | 普明村肉鸡养殖三期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普明村 | 年出栏48万只白羽肉鸡 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 衔接资金4%的资产收益上缴乡村振兴局 | 资产租赁类 | 4万只鸡舍2座 | 2023.05 | 2023.11 | 472 | 1301 |  |  | 可为脱贫户提供10个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬10000元左右。同 | 岚县泰鼎专业合作社 | 普明镇 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 300 | 100 |  | 100
16 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村新西兰优质兔养殖特色产业项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 赵科舍 | 新建厂房1000㎡，维修原养殖场 | 4个月 | 500 | 200 | 300 | 发展特色产业，吸纳脱贫人口就业 | 先建后补类 | 扩建厂房 | 2023.05 | 2023.08 | 30 | 121 | 16 | 152 | 发展特色产业，增加就业。 | 岚县农源泰种养专业合作社 | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  |  |  | 200
合计 | [10 empty] | 13074.1 | 9105 | 3969.1 | [13 empty] | 4494 | 1900 | 423.45 | 2287.55

## 中药材
附件8
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（中药材）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植大棚项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 兰家舍村 | 600平方米智能温室大棚两座，普通温室大棚50亩50座 | 8个月 | 500 | 200 | 300 | 增加村集体收入，带动三类户 | 先建后补类 | 600平方米智能温室大棚两座，普通温室大棚50亩50座 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县多寿中药材研发有限公司 | 社科乡 人民政府 | 岚县农业农村局 |  |  |  | 200 | 监管主体：社科乡 人民政府
2 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植配套设施建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 新建 | 兰家舍村 | 大棚立体喷灌设施（打井一眼）、场地硬化800平米、道路建设、储存库房200平米 | 8个月 | 100 | 100 | 0 | 增加村集体收入，带动三类户 |  | 大棚立体喷灌设施（打井一眼）、场地硬化800平米、道路建设、储存库房200平米 | 2023.03 | 2023.11 | 177 | 559 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 |  | 社科乡 人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 100
3 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 下会 | 200亩中药材推广基地 | 8个月 | 17.75 | 17.75 | 0 | 增加村集体收入，带动三类户 | 补贴类 | 200亩中药材推广基地，艾草50亩，苍术50亩，板蓝根100亩 | 2023.03 | 2023.11 | 142 | 411 | 274 | 757 | 增加下会村集体经济收入，带动三类户稳定增收 | 岚县多寿中药材研发有限公司 | 社科乡 人民政府 | 岚县农业农村局 |  |  |  | 17.75 | 补贴标准：板蓝根每100元/亩，苍术3000元/亩，苦参400元/亩，艾草350元/亩。
合计 | [10 empty] | 617.75 | 317.75 | 300 | [13 empty] | 0 | 100 | 0 | 217.75

## 政策类
附件9
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（政策类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 全县 | 15000 | 12个月 | 580 | 580 | 0 | 50000元/ 年 3.85% |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2023.01 | 2023.12 | 5063 | 15769 | 0 | 0 | 扶持脱贫户和边缘易致贫户发展产业，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 | 200 |  |  | 380
2 | 乡村振兴局 | 全县 | 2022-2023学年“雨露计划”资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 全县 | 600 | 12个月 | 600 | 600 | 0 | 在中、高等职业学校就读的建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 每生每年资助3000元 | 2023.03 | 2023.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 | 400 |  |  | 200
3 | 乡村振兴局 | 全县 | 乡村振兴致富带头人培训项目 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 新建 | 全县范围 | 24.5 | 12个月 | 24.5 | 24.5 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 培训本县带农益农能力强的70个致富带头人，每人培训10天 | 2023.01 | 2023.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  |  |  | 24.5
4 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 全县范围 | 450 | 12个月 | 450 | 450 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 按照输出地到输入地单程实际发生的交通费用给予一次性交通补贴，跨省务工的补贴标准最高不超过1500元，省内县外就业的补贴标准最高不超过600元。 | 2023.01 | 2023.12 | 3063 | 11935 | 0 | 0 | 对全县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴，鼓励脱贫人口外出务工，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  | 100 |  | 350
合计 | [10 empty] | 1654.5 | 1654.5 | 0 | [13 empty] | 600 | 100 | 0 | 954.5

## 基础设施类
附件10
岚县2023年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（基础设施类）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 资金安排 |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 东村镇 | 古城村 | 古城村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 改建 | 古城村内 | 7083.1㎡主街道 铺油、4784.1㎡ 街巷硬化 | 3个月 | 198 | 198 | 0 | 改善基础设施建设，提升农村品味 |  | 7083.1㎡主街道 铺油、4784.1㎡ 街巷硬化 | 2023.04 | 2023.07 | 60 | 130 | 322 | 896 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东村镇人民政府 | 岚县交通局 | 198
2 | 普明镇 | 大贤村 | 大贤村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 大贤村 | 41000平方米 | 3个月 | 370 | 370 | 0 | 方便村民出行 |  | 基础夯实 路面混凝土硬化 | 2023.05 | 2023.08 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 项目工程建设的实施将连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度。 |  | 普明镇人民政府 | 岚县交通运输局 | 200 |  |  | 170
3 | 普明镇 | 普明村 | 园区进村大桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普明村 | 30吨 | 6个月 | 500 | 500 | 0 | 解决村民园区上下班 |  | 桥梁工程 | 2023.04 | 2023.1 | 472 | 1301 | 1136 | 3554 | 项目工程建设的实施将连接村民生活道路与外界道路，极大的改善村内的生产生活道路状况，加快农产品 |  | 普明镇人民政府 | 岚县交通运输局 | 126 |  |  | 374
4 | 普明镇 | 史家洼村 | 污水治理工程建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 史家洼村 | 4000米左右 | 6个月 | 480 | 480 | 0 | 全村人 |  | 污水排水管道 | 2023.04 | 2023.1 | 79 | 292 | 155 | 427 | 解决农村乱泼乱倒等问题，改善农村人居环境 |  | 普明镇人民政府 | 岚县环保局 | 138 |  | 342
5 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍饮水安全巩固提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 兰家舍村 | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 5个月 | 288 | 288 | 0 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 建设水源深井一座，铺设管道1000米，水源井电源建设1000米 | 2023.05 | 2023.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 提升兰家舍村村民饮水质量 |  | 社科乡 人民政府 | 岚县水利局 | 288
6 | 乡村振兴局 | 社科乡下会村 | 社科乡下会村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 下会村 | 污水管网7800米 | 5个月 | 714 | 714 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 新建污水管网7800米，检查井380座，化粪池1座及配套污水处理设施 | 2023.05 | 2023.11 | 142 | 411 | 274 | 757 | 改善农村人居环境 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  |  |  | 714
7 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区牛集中养殖产业深井配套项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 打深井1眼 | 3个月 | 59 | 59 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 打深井1眼及配套设施 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用水问题 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  |  |  | 59
8 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 岚县生态农业循环经济示范区电力配套建设项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 农村电网建设 | 新建 | 普明镇马坊村 | 200KW变压器1台 | 3个月 | 25 | 25 | 0 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 配套200KW变压器1台及外线接入、马坊村白龙山旅游服务配套项目线杆迁移等 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 解决生态农业循环经济示范区牛养殖厂用电问题 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  |  |  | 25
9 | 乡村振兴局 | 普明镇马坊村 | 马坊村牛集中养殖场地平整项目 | 乡村建设行动 | 产业配套基础设施 | 其他 | 新建 | 普明镇马坊村 | 牛集中养殖场场地平整 | 3个月 | 160 | 160 | 0 | 生态农业循环经济示范区 |  | 牛集中养殖场场地平整 | 2023.05 | 2023.08 | 161 | 423 | 260 | 897 | 发展规模养殖，解决马坊村牛羊散养，人畜混居问题。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  |  |  | 160
10 | 农业农村局 | 前合会村 | 前合会村田间道路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 新建 | 前合会 | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米、油房沟150米。共计1700米. | 2个月 | 30 | 30 | 0 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 前家湾700米、柳沟500米、爬子沟350米、油房沟150米。共计1700米. | 2023.05 | 2023.1 | 28 | 84 | 18 | 54 | 方便村民出行田地，提升村民满意度 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 |  |  | 30
11 | 岚县水利局 | 东村镇丁字坪村 | 丁字坪饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 丁字坪村 | 管网改造5000米等 | 1年 | 100 | 100 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 管网改造5000米 | 2023.05 | 2023.1 | 49 | 111 | 50 | 396 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  |  | 100
12 | 岚县水利局 | 东村镇店上村 | 井家洼饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 店上村井家洼小组 | 管网改造3000米等 | 1年 | 50 | 50 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 管网改造3000米 | 2023.05 | 2023.1 | 19 | 56 | 43 | 154 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  |  | 50
13 | 岚县水利局 | 东村镇康天洼村 | 康天洼饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 康天洼村 | 管网改造5000米等 | 1年 | 100 | 100 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 管网改造5000米等 | 2023.05 | 2023.1 | 94 | 250 | 226 | 669 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  | 93 | 7
14 | 岚县水利局 | 梁家庄乡冀家庄村 | 冀家庄饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 冀家庄村 | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 1年 | 70 | 70 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 水源井维修加固，管网改造4000米 | 2023.05 | 2023.1 | 52 | 119 | 228 | 720 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  |  | 70
15 | 岚县水利局 | 界河口镇郭沙沟村 | 郭沙沟饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 郭沙沟 | 备用水源及部分管道处理 | 1年 | 145 | 145 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 备用水源及部分管道处理 | 2023.05 | 2023.1 | 258 | 790 | 125 | 300 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  |  | 145
16 | 岚县水利局 | 上明乡翁子村 | 羊圈坡饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 翁子村羊圈坡小组 | 备用水源及连接管道500米 | 1年 | 20 | 20 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 备用水源及连接管道500米 | 2023.05 | 2023.1 | 50 | 135 | 45 | 126 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  |  | 20
17 | 岚县水利局 | 王狮乡王狮村 | 王狮村饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 王狮村两角小组 | 水源及管道维修加固 | 1年 | 20 | 20 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 水源及管道维修加固 | 2023.05 | 2023.1 | 6 | 18 | 10 | 18 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  |  | 20
18 | 岚县水利局 | 岚城镇王家村 | 王家村饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 王家村 | 水源及管道维修加固 | 1年 | 20 | 20 |  | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 水源及管道维修加固 | 2023.05 | 2023.1 | 46 | 257 | 104 | 426 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局 |  |  |  | 20
19 | 卫健局 | 全县 | 健康乡村示范创建项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 全县 | 开展健康乡村示范创建 | 1年 | 1000 | 1000 |  | 发展农村养老，健全乡村健康卫生体系，改善人居环境 |  | 开展健康乡村示范创建 | 2023.01 | 2023.12 |  |  |  |  | 发展农村养老，健全乡村健康卫生体系，改善人居环境 |  | 卫健局 | 卫健局 |  | 1000
合计 | [10 empty] | 4349 | 4349 | 0 | [13 empty] | 950 | 1000 | 465 | 1934