## 2024年第一批计划实施项目汇总表
岚县2024年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注 | 咨询机构审核建议
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | [5 empty] | 审核建议
1 | 社科乡 | 曲立村 | 岚县时尚实业饲料加工建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 曲立村 | 年产5000吨全价配合猪饲料 | 4个月 | 480 | 144 | 336 | 1.吸纳至少5名脱贫户或监测户长期务工就业；2.订单收购玉米等农产品5000余吨；3.为养猪户提供优质低廉饲料 | 先建后补类 | 500平米厂房、饲料加工成套设备一套及水电路等配套基础设施 | 2024.05 | 2024.09 | 179 | 539 |  |  | 项目建成后，经济效益50万元，帮扶效益20万元 | 岚县时尚实业有限公司（刘静涛15364581932） | 社科乡人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 根据晋财农[2022]84号文件要求“对衔接资金支持企业投资的项目，最高不得超过200万元，且街接资金投入不得超过项目总投资的20%”，根据岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组关于印发《岚县2023年接资金项目管理实施意见》的通知，先建后补类项目按照不超过项目建设总造价的40%补助，单个建设主体奖补规模最高不超过200万元，与上级文件要求不一致。建议：1.项目申请衔接资金应为96万元；2.对企业直接进行补助，未形成归属于村集体的资产，建议优化产业扶持形式。
2 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村生态养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 冯周村 | 养殖肉牛100头 | 6个月 | 700 | 200 | 500 | 1.吸纳至少5名脱贫户或监测户长期务工就业；2.向农户订单收购饲草饲料等 | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施、养牛100头 | 2024.03 | 2024.09 | 148 | 483 | 277 | 765 | 增加冯周村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 山西牛博生态农业有限公司（王焱龙） | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  | 根据晋财农[2022]84号文件要求“对衔接资金支持企业投资的项目，最高不得超过200万元，且街接资金投入不得超过项目总投资的20%”，根据岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组关于印发《岚县2023年接资金项目管理实施意见》的通知，先建后补类项目按照不超过项目建设总造价的40%补助，单个建设主体奖补规模最高不超过200万元，与上级文件要求不一致。建议：1.项目申请衔接资金应为140万元；2.对企业直接进行补助，未形成归属于村集体的资产，建议优化产业扶持形式。
3 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村沙棘示范基地建设续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 兰家舍村 | 2200亩 | 6个月 | 220 | 66 | 154 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化2200亩 | 2024.04 | 2024.1 | 177 | 559 | 248 | 745 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县广存种养专业合作社（法人：陈如珍13753380090） | 社科乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元 | 项目基本可行
4 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村沙棘示范基地建设续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 阳坡村 | 1140亩 | 6个月 | 114 | 34.2 | 79.8 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化1140亩 | 2024.04 | 2024.1 | 56 | 159 | 37 | 108 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森浩锦脱贫攻坚造林专业合作社（赵彦君） | 社科乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元 | 项目基本可行
5 | 社科乡 | 上井村 | 上井村沙棘示范基地建设续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 上井村 | 846亩 | 6个月 | 84.6 | 25.38 | 59.22 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动企业和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化846亩 | 2024.04 | 2024.1 | 30 | 109 | 20 | 65 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司（法人代表：马建亮） | 社科乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元 | 项目基本可行
6 | 社科乡 | 普通村 | 普通村主街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普通村 | 街巷铺油8600平方米 | 1个月 | 86 | 86 | 0 | 改善农村基础设施，方便村民出行 |  | 街巷铺油8600平方米 | 2024.04 | 2024.05 | 193 | 592 | 288 | 788 | 改善农村基础设施，方便村民出行 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局 |  | 项目基本可行
7 | 社科乡 | 普通村 | 普通村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 普通村 | 8公里 | 7个月 | 800 | 790 | 10 | 改善基础设施建设，改善村容村貌 |  | 下水管道建设 | 2024.03 | 2024.09 | 193 | 592 | 288 | 788 | 改善基础设施建设，改善村容村貌 |  | 社科乡人民政府 | 岚县环保局 |  | 项目基本可行
8 | 社科乡 | 冯周村 | 2024年沙棘品种优化工程项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 冯周村、马家梁、黄家岩、芦子 | 3000亩 | 8个月 | 300 | 150 | 150 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动企业和农户增收。3、增加村集体经济收入。 | 补贴类 | 冯周村、马家梁、黄家岩、芦子沙棘品种优化3000亩 | 2024.04 | 2024.12 | 105 | 382 | 70 | 228 | 增收务工收17万元、后期每亩增收约500元 | 岚县秀容慧果沙棘制品有限公司（法人代表：马建亮） | 社科乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴500元
9 | 社科乡 | 任家庄村 | 任家庄村街巷硬化及环村公路铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 新建 | 任家庄村 | 村内街巷、环村路铺油34000平米 | 5个月 | 320 | 320 | 0 | 方便群众出行，着力提升改善人居环境 |  | 村内街巷、环村路铺油34000平米 | 2024.05 | 2024.1 | 131 | 419 | 224 | 651 | 方便群众出行，着力提升改善人居环境 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
10 | 梁家庄乡 | 草城村 | 草城村食用菌产业帮扶基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 草城村香菇基地 | 100万棒香菇种植 | 1年 | 480 | 200 | 280 | 1、企业将菌棚租赁给农户，为农户提供食用菌菌棒并进行技术指导。2、订单收购香菇，带动农户食用菌种植，每棒补助2元 | 补贴类 | 发展100万棒香菇种植 | 2024.01 | 2024.12 | 13 | 42 | 23 | 60 | 种植农户接受专业技术培训，种植技术实地指导，保底包销所有产品，保证种植户收入1.8元/棒。 | 山西蕊岚生态农业科技发展有限公司 | 梁家庄乡人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
11 | 梁家庄乡 | 梁家庄乡 | 梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 梁家庄乡 | 种植小杂粮面积2000亩 | 9个月 | 100 | 100 | 0 | 1、合作社以订单形式回收，增加农户收入。2、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 在全乡范围内种植小杂粮2000亩 | 2024.03 | 2024.12 | 305 | 712 | 431 | 1362 | 带动农民增收 | 梁家庄乡人民政府韩玉军15903580569 | 梁家庄乡人民政府责任人：韩玉军15903580569 | 岚县农业农村局
12 | 梁家庄乡 | 郭家庄村 | 郭家庄村护村河坝建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 郭家庄村 | 修筑梯形坝总长600米，梯形坝高度4.5米、底部宽度1.5米、顶部宽度0.7米。 | 4个月 | 120 | 115 | 5 | 保护汾河上游郭家庄村土地 |  | 用石料和混凝土修筑河道护河坝两处，其中，修筑梯形坝总长450米，梯形坝高度4.5米、底部宽度1.5米、顶部宽度0.7米。 | 2024.04 | 2024.08 | 91 | 261 | 402 | 1311 | 带动全村脱贫户、一般农户增收 |  | 梁家庄乡人民政府责任人：韩玉军15903580569 | 岚县水利局
13 | 梁家庄乡 | 毕家坡村 | 毕家坡村护村河坝建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 毕家坡村 | 修筑梯形坝总长550米，梯形坝高度3米、底部宽度1.5米、顶部宽度1米。 | 4个月 | 95 | 90 | 5 | 保护汾河上游毕家坡村土地 |  | 用石料和混凝土修筑河道护河坝，其中，修筑梯形坝总长550米，梯形坝高度3米、底部宽度1.5米、顶部宽度1米。 | 2024.04 | 2024.08 | 58 | 137 | 426 | 1289 | 带动全村脱贫户、一般农户增收 |  | 梁家庄乡人民政府责任人：韩玉军15903580569 | 岚县农业农村局
14 | 梁家庄乡 | 索家坡村 | 索家坡村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 索家坡村 | 养殖牛舍1095平方米，养殖场水、电、路建设，养殖肉牛100头 | 6个月 | 260 | 260 | 0 | 1、4%衔接资金收益；2、带动脱贫劳动力务工就业；3、企业+村集体+农户，带动农户就业，增加村集体经济收益 | 资产租赁类 | 养殖牛舍1095平方米，养殖场水、电、路建设，养殖肉牛100头 | 2024.04 | 2024.1 | 27 | 99 | 266 | 889 | 提供农村经济收益，提供农民就业岗位，带动农户增收 | 索家坡村委杨云生15135853772 | 岚县梁家庄乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
15 | 梁家庄乡 | 冀家庄村 | 冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目 | 产业发展 | 生产加工项目 | 其他 | 新建 | 冀家庄村 | 建设标准化现代化冷库及沙棘初加工设施设备 | 7个月 | 100 | 100 | 0 | 1、4%衔接资金收益；2、带动脱贫劳动力务工就业 | 资产租赁类 | 建设标准化现代化冷库及沙棘初加工设施设备 | 2024.05 | 2024.11 | 38 | 80 | 235 | 901 | 带动脱贫劳动力就业，增收致富 | 冀家庄村刘秀峰15698675789 | 梁家庄乡人民政府责任人：韩玉军15903580569 | 岚县现代农业发展服务中心
16 | 梁家庄乡 | 袁家村 | 袁家村街道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 袁家村 | 硬化长度为3000米，宽为6米的主街道，主要建设内容为就路面剥离，重新铺设垫层水温，进行平整加压，铺设水泥垫层，最上层铺设沥青路面 | 6个月 | 400 | 400 | 0 | 提升人居环境 |  | 硬化长度为3000米，宽为6米的主街道，主要建设内容为就路面剥离，重新铺设垫层水温，进行平整加压，铺设水泥垫层，最上层铺设沥青路面 | 2024.03 | 2024.09 | 34 | 87 | 328 | 1035 | 为从事农业生产的村民群众出行提供便利 |  | 梁家庄乡人民政府责任人：韩玉军15903580569 | 岚县交通运输局
17 | 王狮乡 | 阳湾村 | 阳湾村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 马铃薯种薯原种基地1000亩、一级种基地1000亩 | 6个月 | 270 | 120 | 150 | 1、通过合作社+农户+科技+定单机制，为农户免费发放原种种薯和一级种种薯。2、合作社以订单形式保底价0.5元/斤订单回收，增加农户收入。3、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 集中连片种植马铃薯原种繁基地1000亩、马铃薯一级种繁育基地1000亩。 | 2024.04 | 2024.1 | 69 | 190 | 137 | 466 | 原种亩均增收1800元种植户年收入3500到4500元之间。一级种种薯亩年均增收1000元，种植户年收入4800到6400元之间。 | 岚县阳光薯业专业合作社 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
18 | 王狮乡 | 王狮村 | 王狮村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮村、长门村、沙洼村 | 原种基地500亩、一级种基地1500亩 | 6个月 | 126 | 80 | 46 | 1、通过合作社+农户+科技+定单机制，为农户免费发放原种种薯和一级种种薯。2、合作社以订单形式保底价0.5元/斤订单回收，增加农户收入。3、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 建设的原原种繁基地500亩、一级种基地1500亩 | 2024.04 | 2024.1 | 541 | 1623 | 635 | 1906 | 原种亩纯收入2000元，一级种亩纯收入3000元 | 岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社（王会珍） | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
19 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘示范基地建设续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 蛤蟆神村 | 2000亩 | 6个月 | 200 | 60 | 140 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动企业和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化2000亩 | 2024.04 | 2024.1 | 109 | 324 | 112 | 337 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂林，电话18635804099） | 王狮乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元 | 项目基本可行
20 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 2024年蛤蟆神村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 蛤蟆神村 | 700亩沙棘示范基地建设 | 6个月 | 70 | 35 | 35 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动企业和农户增收。3、增加村集体经济收入。 5、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化700亩 | 2024.04 | 2024.1 | 109 | 310 | 112 | 351 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县别样红脱贫攻坚造林专业合作社（法人代表郭茂，电话18635804099 | 王狮乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴500元
21 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘产业加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 蛤蟆神村、新村 | 新建沙棘喷粉生产线一套 | 6个月 | 610 | 610 | 0 | 1.衔接资金4%投资收益；2.农户销售沙棘枝果增收；3.吸纳5人以上就业 | 资产租赁类 | 新建沙棘喷粉生产线一套 | 2024.04 | 2024.1 | 64 | 194 | 121 | 347 | 年增经济收入500万元，帮扶效益60万元 | 别样红造林专业合作社（郭茂林） | 王狮乡人民政府 | 岚县林业局 |  | 明确产业扶持方式、明确经营主体
22 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神村沙棘脱毒苗组培室建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 蛤蟆神村、新村 | 新建沙棘组培室一处 | 6个月 | 415 | 415 | 0 | 1.衔接资金4%投资收益；2.为农户培育优质沙棘种苗；3.带动农户育苗增收 | 资产租赁类 | 新建沙棘组培室一处 | 2024.04 | 2024.1 | 64 | 121 | 347 |  | 1.衔接资金4%投资收益；2.为农户培育优质沙棘种苗；3.带动农户育苗增收 | 别样红造林专业合作社（郭茂林） | 王狮乡人民政府 | 岚县林业局 |  | 明确产业扶持方式、明确经营主体
23 | 王狮乡 | 沙洼村 | 沙洼村母牛繁殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 沙洼村 | 100头牛 | 2个月 | 320 | 96 | 224 | 由合作社经营，脱贫户参与，壮大村集体经济的同时带动农户增收 | 先建后补类 | 规划土地15亩，新建2000平米养殖厂，新建90平米办公生活用房购买繁育母牛100头 | 2024.03 | 2024.05 | 102 | 310 | 120 | 405 | 项目实施后，预计年出栏100头牛，每头均收1.4万元，贫困户年收入5000-8000元之间 | 岚县吉瑞种养专业合作社刘建红 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  | 有
24 | 王狮乡 | 阴湾村 | 阴湾村新建便民桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 阴湾村 | 60平米 | 4个月 | 65 | 46 | 19 | 便利村民出行 |  | 便民桥一座 | 2024.04 | 2024.08 | 115 | 363 | 120 | 383 | 便利村民出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
25 | 王狮乡 | 石桥村 | 岚县王狮乡石桥村护地（村）坝项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 王狮乡石桥村 | 1、新建护村石坝（浆砌石）1271.7米。2、整治河道2公里。 | 3个月 | 299.9 | 299.9 | 0 | 防止河道汛期冲毁村内农田 |  | 1、新建护村石坝（浆砌石）1271.7米。2、整治河道2公里。 | 2024.03 | 2024.06 | 179 | 509 | 238 | 880 | 新建护村坝能够有效保护村内汛期河道，保护村民生命财产安全 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县发展与改革局 | 以工代赈
26 | 王狮乡 | 敦厚村 | 敦厚村糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 敦厚村 | 2000亩 | 5个月 | 60 | 60 | 0 | 每亩带动增收500元 | 补贴类 | 带动周边群众种植及销售玉米 | 2024.03 | 2024.08 | 310 | 729 | 390 | 1161 | 壮大村集体收入，增加农户收入 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
27 | 东村镇 | 东村 | 岚县艾草加工与研发 基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 西村 | 占地30亩的艾草加工与研发基地建设，包括14000㎡的生产厂房及配套设施设备建设 | 6个月 | 610 | 610 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 占地30亩的艾草加工与研发基地建设，包括14000㎡的生产厂房及配套设施设备建设 | 2024.05 | 2024.11 | 134 | 397 | 1149 | 3218 | 项目建成后，年生产力2万吨产能，可解决就业岗位50个、可年缴纳300万利税。 | 岚县兴岚艾草科技有限公司（邸龙军） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 项目基本可行
28 | 东村镇 | 赵朝舍村 | 岚县富丰豆制品加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 扩建 | 赵朝舍 | 新建厂房500㎡、库房100㎡、冷库50㎡、购置配套豆腐生产线一套以及水电暖配套设施建设 | 6个月 | 286.6 | 286.6 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 新建厂房500㎡、库房100㎡、冷库50㎡、购置配套豆腐生产线一套以及水电暖配套设施建设 | 2024.05 | 2024.11 | 124 | 318 | 266 | 910 | 壮大村集体经济、带动脱贫劳动力就业。 | 岚县富丰专业合作社（程祥） | 东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 项目基本可行
29 | 东村镇 | 西村 | 西村食用菌产业园五期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 西村 | 购置培养架3050架 | 7个月 | 610 | 610 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 购置培养架3050架 | 2024.05 | 2024.11 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
30 | 东村镇 | 天洼村 | 蛋鸡养殖循环产业园建设四期项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 天洼村 | 贮存量5000吨的玉米储存仓建设以及配套设施设备的建设 | 7个月 | 610 | 610 | 0 | 按照“村集体+合作社”的模式，每年上缴租赁费（衔接资金的4%） | 资产租赁类 | 贮存量5000吨的玉米储存仓建设以及配套设施设备的建设 | 2024.05 | 2024.11 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动增收和就业，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 岚县兴垣种养合作社 （法人代表： 李泽峰） | 东村镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 项目基本可行
31 | 东村镇 | 新安村 | 新安村肉牛养殖建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 新安村 | 新建占地16亩、存栏250头肉牛的养殖场，包括圈舍1500㎡、草料库300㎡及其它附属设施设备的建设 | 7个月 | 700 | 200 | 500 | 1.吸纳至少5名脱贫户或监测户长期务工就业；2.向农户订单收购饲草饲料等。 | 先建后补类 | 新建占地16亩、存栏250头肉牛的养殖场，包括圈舍1500㎡、草料库300㎡及其它附属设施设备的建设 | 2024.05 | 2024.11 | 94 | 247 | 162 | 695 | 壮大村集体经济、带动脱贫劳动力就业。 | 岚县晋鑫源种养专业合作社（曹晋斌） | 东村镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  | 项目基本可行
32 | 东村镇 | 天窊村 | 肉鸡养殖三期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 天窊村草原小组西沟 | 新建标准鸡舍1栋1700㎡及配套设施建设、基地硬化5000㎡、新建5亩堆粪场一处 | 7个月 | 453.3 | 453.3 | 0 | 公司按使用衔接资金的4％年利率租赁经营，同时带动村民就业与增收 | 资产租赁类 | 新建标准鸡舍1栋1700㎡ 及配套设施建设、基地硬化5000㎡、新建5亩堆粪场一处 | 2024.05 | 2024.11 | 836 | 2872 | 223 | 669 | 带动村民就业与增收，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 山西惠丰养殖有限公司（牛爱军） | 东村镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
33 | 东村镇 | 麻会村 | 麻会村村主干道硬化及漫水桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 麻会村内 | 长1131m、路基宽度3.5米-5米的村主干道路面凿除及硬化，15cm水泥稳定类基层4270㎡、5cm中粒式沥青混凝土面层5782㎡的建设、480㎡预应力混凝土空心板桥以及600m波形钢板护栏的建设 | 7个月 | 580 | 570 | 10 | 改善基础设施建设，提升农村品味 |  | 长1131m、路基宽度3.5米-5米的村主干道路面凿除及硬化，15cm水泥稳定类基层4270㎡、5cm中粒式沥青混凝土面层5782㎡的建设、480㎡预应力混凝土空心板桥以及600m波形钢板护栏的建设 | 2024.05 | 2024.11 | 78 | 206 | 70 | 231 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东村镇人民政府 | 岚县交通运输局
34 | 东村镇 | 西村 | 岚县兴欣家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 西村 | 新建标准为长50米×宽13.5米的食用菌智能恒温温室10栋。 | 7个月 | 700 | 200 | 500 | 自筹自建， 带动脱贫户就业 | 先建后补类 | 新建标准为长50米×宽13.5米的食用菌智能恒温温室10栋。 | 2024.05 | 2024.11 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展 | 岚县兴欣家庭农场（牛怀吉） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
35 | 东村镇 | 西村 | 岚县合力家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 西村 | 新建标准为长50米×宽13.5米的食用菌智能恒温温室10栋。 | 7个月 | 700 | 200 | 500 | 自筹自建， 带动脱贫户就业 | 先建后补类 | 新建标准为长50米×宽13.5米的食用菌智能恒温温室10栋。 | 2024.05 | 2024.11 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展 | 岚县合力家庭农场（张秋峰） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
36 | 东村镇 | 西村 | 岚县德众种养殖家庭农场食用菌智能恒温温室新建项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 西村 | 新建标准为长50米×宽13.5米的食用菌智能恒温温室10栋。 | 7个月 | 700 | 200 | 500 | 自筹自建， 带动脱贫户就业 | 先建后补类 | 新建标准为长50米×宽13.5米的食用菌智能恒温温室10栋。 | 2024.05 | 2024.11 | 236 | 583 | 926 | 2677 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展 | 岚县德众种养殖家庭农场（范志杰） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
37 | 东村镇 | 上村 | 上村香菇菌棒补贴项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 改建 | 上村 | 企业自购30万棒香菇菌棒 | 7个月 | 60 | 60 | 0 | 通过盘活项目，带动村集体增收与脱贫劳动力就业 | 补贴类 | 企业自购30万棒香菇菌棒 | 2024.05 | 2024.11 | 106 | 258 | 127 | 349 | 通过盘活项目，带动村集体增收与脱贫劳动力就业 | 岚县万泽食用菌种植专业合作社（张秋冯） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
38 | 岚城镇 | 范家口村 | 范家口村原种繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 范家口村 | 推广种植优质马铃薯原原种300亩。 | 7个月 | 63 | 30 | 33 | 1、通过合作社+农户+科技+定单机制，为农户免费发放原种种薯 。2、合作社以订单形式保底价 回收，增加农户收入。3、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 推广种植优质马铃薯原原种300亩。 | 2024.04 | 2024.11 | 289 | 848 | 8 | 26 | 推广马铃薯新品种原原种300亩，进一步改良本地马铃薯品种，持续扩大马铃薯种植面积。减少脱贫户和监测户生产资料成本。 | 范家口村村委 （范林珍） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
39 | 岚城镇 | 河口村、王家村 | 土豆花田园综合体项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 河口村、王家村、 | 商品薯种植基地1200亩 | 7个月 | 146.17 | 146.17 | 0 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、流转农户土地增收。3、建成土豆花海景区，推动农文旅融合发展，带动农户增收。 | 补贴类 | 新建商品薯种植基地1200亩 | 2024.04 | 2024.11 | 354 | 1018 | 269 | 941 | 引进马铃薯新品种，提高产值，增加农户收入；打造规模化优质商品薯繁育基地；增强土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展。 | 河口村村委 （牛云飞） 王家村村委 （王俊峰） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
40 | 岚城镇 | 栗家村 | 栗家村沙棘示范基地建设续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 栗家村 | 980亩 | 6个月 | 98 | 29.4 | 68.6 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化980亩 | 2024.04 | 2024.1 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县怡农脱贫攻坚造林专业合作社（赵旭平18534487680） | 岚城镇人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元 | 项目基本可行
41 | 岚城镇 | 粟家村 | 粟家村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 粟家村 | 1000亩 | 6个月 | 100 | 50 | 50 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种改良1000亩 | 2024.04 | 2024.1 | 146 | 440 | 90 | 276 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县怡农脱贫攻坚造林合作社（赵旭平18534487680） | 岚城镇人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴500元
42 | 岚城镇 | 圪达底村 | 圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 圪达底村 | 生产马铃薯精淀粉10000吨 | 5个月 | 1500 | 200 | 1300 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 先建后补类 | 建设厂房、购置设备等 | 2024.07 | 2024.12 | 84 | 273 | 124 | 350 | 优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 苏州禾枫食品科技有限公司 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
43 | 界河口镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 吴家沟村 | 马铃薯原种500亩、一级种3500亩 | 8个月 | 150 | 120 | 30 | 1、通过合作社+农户+科技+定单机制，为农户免费发放原种种薯和一级种种薯。2、合作社以订单形式保底价0.5元/斤订单回收，增加农户收入。3、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入 | 补贴类 | 马铃薯原种500亩、一级种3500亩 | 2024.04 | 2024.12 | 600 | 1900 | 85 | 270 | 项目实施后亩产量预计4500斤，每亩年均收入2000元，种植户年收入6000至8000元 | 岚县福众薯业专业合作社（牛兴堂） | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
44 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 界河口镇 | 3000亩 | 1年 | 300 | 90 | 210 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 优化品种3000亩 | 2024.01 | 2024.12 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 岚县森生财脱贫攻坚造林专业合作社是、岚县兴绿森脱贫攻坚造林专业合作社、岚县绿森财脱贫攻坚造林专业合作社 | 界河口镇人民政府（责任人：张凤宁） | 岚县林业局 | 每亩补贴300元 | 项目基本可行
45 | 界河口镇 | 界河口镇 | 2024年界河口镇沙棘基地优化种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 界河口镇 | 2000亩 | 9个月 | 200 | 100 | 100 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 优化种植优良沙棘2000亩 | 2024.03 | 2024.12 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 界河口镇人民政府 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴500元
46 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 小蛇头村“一村一品”大果榛子试点基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 小蛇头村 | 300亩 | 6个月 | 60 | 15 | 45 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、流转农户土地增收。3、发展特色果业，带动农户增收。 | 补贴类 | “一村一品”大果榛子300亩试点基地建设，每亩110株，主栽品种“达维” | 2024.04 | 2024.1 | 88 | 289 | 62 | 207 | 由村委组织，合作社流转农户土地发展大果榛子种植，一方面增加村集体收入，另一方面村民通过分红增加收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局 | 大果榛子每亩补贴500元 | 项目基本可行
47 | 界河口镇 | 界河口镇 | 西口子村沙棘原料林基地续建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 新建 | 西口子村 | 对基地入口处进行整治，新建排水渠1.3公里，主路至烽火台新建道路，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘 | 6个月 | 90 | 90 | 0 | 完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。 |  | 对基地入口处进行整治，新建排水渠1.3公里，主路至烽火台新建道路，并对烽火台进行重点保护，在道路沿线栽植优质沙棘 | 2024.04 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 完善基地的基础设施，通过对沙棘基地内烽火台重点保护，为下一步发展沙棘产业休闲旅游奠定良好基础，同时通过项目的实施带动周边脱贫户通过务工增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局 |  | 项目基本可行
48 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘生产基地提升整治项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 东口子村 | 沙棘厂院内硬化1600平米，14间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。 | 6个月 | 65 | 65 | 0 | 完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。 |  | 沙棘厂院内硬化1600平米，14间库房整治提升，沙棘厂大门口的整治提升。 | 2024.04 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 完善提升基础设施，进一步提升生产条件，打造优质生产基地，全面提升企业竞争力。通过项目实施带动脱贫户务工增收。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局 |  | 项目基本可行
49 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘蛋鸡产业示范项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 会里村 | 引进优质蛋鸡2000只，由合作社牵头组织，带动农户发展沙棘鸡饲养庭院经济 | 9个月 | 40 | 40 | 0 | 一是技术指导。合作社负责全程对受益农户提供蛋鸡养殖技术指导，做好技术培训，上门跟踪服务。二是发放生产物资。由合作社统一提供蛋鸡及配送专用饲料、配套设施等，农户进行庭院养殖。三是保底收购。合作社与农户签订鸡蛋保价回购合同，统一收购，统一销售。 | 补贴类 | 引进优质蛋鸡2000只，由合作社牵头组织，带动农户发展沙棘鸡饲养庭院经济 | 2024.03 | 2024.12 | 100 | 296 | 100 | 296 | 发展农户每年2000只，户均饲养规模20只/年。一是年预计产蛋15斤/只，以15元/斤的鸡蛋价格计算，每只鸡可收益225元，按户均20只鸡计算，户均增收2250元；二是通过一年饲养后，预计填肥蛋鸡2000只，按每只鸡纯利20元，户均增收400元。三是根据农户庭院经济经营收入规模，户均可申请庭院经济奖补资金200元。三项项合计户均纯增收2650元。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
50 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇糯玉米种植奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 闫家湾 等村 | 1500亩 | 6个月 | 45 | 45 | 0 | 通过对糯玉米种植户进行奖补，发放种子、肥料、地膜等农资，减少种植户的种植支出，同时开展技术业务指导，提升农户种植积极性， | 补贴类 | 发展糯玉米种植1500亩 | 2024.04 | 2024.1 | 234 | 589 | 68 | 132 | 通过对糯玉米种植户进行奖补，发放种子、肥料、地膜等农资，减少种植户的种植支出，同时开展技术业务指导，提升农户种植积极性，进一步提升种植户收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
51 | 界河口镇 | 界河口镇 | 界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 东口子村 | 对50亩优质沙棘苗进行管护，资源圃配套监控系统，路灯等设施。 | 9个月 | 30 | 30 | 0 | 在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。 |  | 在资源圃规范运行中，对资源圃沙棘苗实施浇水、除草、剪枝、施肥等管护措施。 | 2024.01 | 2024.1 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 在日常的资源圃规范运行中，在浇水、除草、剪枝、施肥等环节，雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
52 | 上明乡 | 官桥村、前合会村、后合会村 | 官桥村至后合会村进村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 官桥村至后合会村 | 修建官桥村至后合会村主干道3000米柏油路 | 6个月 | 592 | 592 | 0 | 1、完善农村产业路基础设施；2、改善村民出行条件 |  | 修建官桥村至后合会村主干道3000米道路硬化 | 2024.04 | 2024.1 | 345 | 1121 | 342 | 1323 | 1、改善村民出行条件，提升村民满意度 2、提升村庄形象，有利于招商引资 | 上明乡人民政府 法人代表：梁杰珍 | 上明乡人民政府 | 岚县交通运输局 |  | 项目基本可行
53 | 上明乡 | 阳寨、上明等13村 | 上明乡菌类产业联合项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳寨、上明等13村 | 阳寨村新建大棚30座、晾晒架200个、库房300平米、变压器1台、水井一口 | 4个月 | 300 | 300 | 0 | 1、每年收取4%衔接资金承包费 2、带动务工就业带动产业发展，提高村民收入 3、培养木耳种植能手 | 资产租赁类 | 阳寨村新建大棚30座、晾晒架200个、库房300平米、变压器1台、水井一口 | 2024.03 | 2024.06 | 122 | 391 | 166 | 495 | 1、带动务工就业带动产业发展，提高村民收入2、培养木耳种植能手 | 岚县中建农业开发有限责任公司 法人代表：李芳芳 | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局
54 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头村羊肚菌种植供电设施项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 顾尾头村 | 200kvA变压器一台，三相供电线路300m | 4个月 | 19.96 | 19.96 | 0 | 1、衔接资金4%收益；2、产业项目基础设施，提高项目产量，壮大村集体经济，带动务工人数。 | 资产租赁类 | 200kvA变压器一台，三相供电线路300m | 2024.04 | 2024.06 | 193 | 594 | 220 | 650 | 产业项目基础设施，提高项目产量，壮大村集体经济，带动务工人数。 | 岚县九益农业科技有限公司，郝小平 | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局
55 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头村小杂粮购销基地建设续建项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 续建 | 顾尾头村 | 占地2.96亩，硬化2.96亩，新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、围墙240米，购置配套机械大型收割机、中型收割机、拖拉机、旋耕机、打草机、搂草机、铲车、打包机、脱粒机、烘干机各一台，配套建设水、电、路等基础设施 | 9个月 | 375 | 150 | 225 | 1、通过吸纳脱贫户和监测户对象务工等方式增加村民收入，可为当地带来经济、社会、生态效益；2.订单收购玉米等农产品 | 先建后补类 | 占地2.96亩，硬化2.96亩，新建砌墙彩钢顶结构仓储用房2000㎡、围墙240米，购置配套机械大型收割机、中型收割机、拖拉机、旋耕机、打草机、搂草机、铲车、打包机、脱粒机、烘干机各一台，配套建设水、电、路等基础设施 | 2024.03 | 2024.12 | 14 | 61 | 20 | 85 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县志如农业发展有限责任公司，法人：李峥潺 | 上明乡人民政府（责任人：梁杰珍） | 岚县现代农业发展服务中心
56 | 上明乡 | 后合会村 | 后合会村农机项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 后合会村 | 玉米收割机一台，旋地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 1个月 | 80 | 80 | 0 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 资产租赁类 | 玉米收割机一台，旋地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 2024.03 | 2024.04 | 224 | 693 | 350 | 1110 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 后合会村民委员会 法人代表：李永珍 | 上明乡人民政府（责任人：梁杰珍） | 岚县现代农业发展服务中心
57 | 顺会乡 | 牛湾子 | 牛湾子蔬菜大棚配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 牛湾子 | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 4个月 | 233.4 | 233.4 | 0 | 党支部引领，专业化运营，脱贫户参与、产业化发展。 |  | 新建蔬菜大棚排水、防寒沟改造等附属设施 | 2024.04 | 2024.08 | 30 | 76 | 38 | 82 | 完善大棚的配套设施，提高大鹏的产值，降低成本 | 牛湾子村村民委员会（牛云珍13935869570） | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局 |  | 属于基础设施建设项目，无产业项目扶持方式
58 | 顺会乡 | 会河村 | 会河村沙棘示范基地建设续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 续建 | 会河村 | 1000亩 | 6个月 | 100 | 30 | 70 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化1000亩 | 2024.04 | 2024.1 | 30 | 76 | 38 | 82 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 林得财造林专业合作社（马兰柱15135831151） | 顺会乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴300元 | 项目基本可行
59 | 顺会乡 | 顺会村、李衬会、会河、舍安 | 2024年顺会村沙棘示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 顺会小河口，李衬会宗家沟，会河茭蒿，舍安沟子 | 1600亩 | 6个月 | 160 | 80 | 80 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。 4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 沙棘品种优化1600亩 | 2024.04 | 2024.1 | 1156 | 3270 | 536 | 1263 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 林得财造林合作社（马兰柱15135831151） | 顺会乡人民政府 | 岚县林业局 | 每亩补贴500元
60 | 顺会乡 | 北白家庄村 | 辣椒初加工与后续产业发展续建项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 续建 | 北白家庄村 | 修建1500吨辣椒加工生产线 | 6个月 | 375 | 150 | 225 | 可带动500户发展辣椒种植，提供技术、统一收购、随市场定价、保底每斤1.2元，同时还提供15个固定岗位。 | 先建后补类 | 土建工程和设施设备 | 2024.04 | 2024.1 | 60 | 192 | 70 | 216 | 增加就业，带领群众增收致富。 | 山西珑升青创现代农业发展有限公司（李丹海15735452249） | 顺会乡人民政府（责任人：王志刚） | 岚县现代农业发展服务中心
61 | 普明镇 | 普明村 | 普明村冷库建设项目 | 产业 发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 普明 | 新建2200m³冷库基础设施及配套设施 | 5个月 | 370 | 370 | 0 | 1、衔接资金4%收益；2、吸纳临时务工岗位50人次，人均增收2万元；3、带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 | 资产租赁类 | 新建2200m³冷库基础设施及配套设施 | 2024.05 | 2024.10 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建成后可为大棚蔬菜存储、保鲜，常年增加临时务工岗位50人次，人均增收2万元。同时收取租金用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 项目尚未明确经营主体
62 | 普明镇 | 普明村移民小区 | 普明移民小区基础设施项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 改建 | 普明村移民小区 | 硬化路面1600m2，改造房顶漏水4500m2，安装路灯20盏，对小区绿化。 | 1个月 | 90 | 90 | 0 | 项目建成后为移民小区所有居民提供优质的生活条件，让居民晚上出行有光照，电瓶车充电避免发生火灾；同时，让小区环境焕然一新，切实提高居民的生活指数。 |  | 硬化路面1600m2，改造房顶漏水4500m2，安装路灯20盏，对小区绿化。 | 2024.04 | 2024.05 | 270 | 980 | 9 | 34 | 项目建成后为移民小区所有居民提供优质的生活条件，让居民晚上出行有光照，电瓶车充电避免发生火灾；同时，让小区环境焕然一新，切实提高居民的生活指数。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局
63 | 普明镇 | 瓦窑村 | 瓦窑村污水处理建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 瓦窑 | 新建污水管网10000米左右及配套检查井、小型污水处理站等。 | 4个月 | 530 | 280 | 250 | 项目实施后将有效提高污水处理效果，减少对水资源的污染。同时可改善生活环境问题，有利于提升全村环境卫生 |  | 新建污水管网10000米左右及配套检查井、小型污水处理站等。 | 2024.03 | 2024.07 | 81 | 271 | 212 | 681 | 项目实施后将有效提高污水处理效果，减少对水资源的污染。同时可改善生活环境问题，有利于提升全村环境卫生，减少环境整治所指出费用，从而使更多资金用于产业发展，有利于全面推进乡村振兴。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县环保局
64 | 普明镇 | 普明村 | 普明村丁家山小组便民桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 普明村丁家山小组 | 新建长20米、宽6米的大桥一座 | 6个月 | 100 | 100 | 0 | 项目建设的实施将连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产、生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，切实提高村民的满意度和幸福感。 |  | 新建长20米、宽6米的大桥一座。 | 2024.05 | 2024.11 | 26 | 70 | 46 | 132 | 项目建设的实施将连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产、生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，切实提高村民的满意度和幸福感。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局
65 | 普明镇 | 普明村 | 普明村玉米糁加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 普明村 | 新建500平米的生产厂房和库房，日产100吨玉米糁全自动流水线一条及水电路等相关配套设施 | 4个月 | 350 | 320 | 30 | 提供务工岗位10个，人均增收50000元。按衔接资金的4%收取租金，对全镇脱贫人口、监测户差异化补贴。 | 资产租赁类 | 新建500平米的生产厂房和库房，日产100吨玉米糁全自动流水线一条及水电路等相关配套设施 | 2024.06 | 2024.09 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建设完成后，可为脱贫户提供10个就业岗位，每人预计每年可领取劳动报酬50000元。同时每年按衔接资金的4%收取租金，对全镇脱贫人口、监测户差异化补贴。 |  | 普明镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
66 | 岚县农业农村局 | 全县 | 岚县脱毒马铃薯种薯繁育基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 续建 | 康农基地、张家湾基地、河口基地、小万基地 | 原种1500亩、一级种1000亩 | 1年 | 550 | 170 | 380 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1500亩原种繁育、1000亩一级种繁育 | 2024.01 | 2024.12 | 89 | 260 | 238 | 715 | 就业人员人均增收6000元，亩增收600元，人均增收300元 | 山西康农薯业有限公司（王秀明） | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 |  | 项目基本可行
67 | 岚县农业农村局 | 全县 | 岚县马铃薯精深加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 全县 | 建设2个500㎡以上的连锁店 | 7个月 | 871.43 | 610 | 261.43 | 1、衔接资金4%收益；2、劳务用工15人；3、加工消耗原材料受益农户360人。 | 保底分红类 | 建设2个500㎡以上的岚县土豆宴连锁店 | 2024.05 | 2024.12 | 78 | 220 | 50 | 140 | 带动马铃薯种植户亩均收入1800元，劳务用工年均收入25000元以上。 | 山西岚城古镇土豆宴企业管理咨询有限公司：董浩 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
68 | 岚县农业农村局 | 全县 | 加厚高强度地膜及全生物降解地膜项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 建设加厚高强度地膜2万亩，全生物降解地膜1万亩 | 1年 | 384 | 90 | 294 | 免费为农户提供2万亩加厚高强度地膜和1万亩全生物降解地膜，减少种植成本，增加收益 | 补贴类 | 建设加厚高强度地膜2万亩，全生物降解地膜1万亩 | 2024.04 | 2024.05 | 500 | 800 | 1500 | 1900 | 免费为农户提供2万亩加厚高强度地膜和1万亩全生物降解地膜，减少种植成本，保护生态环境 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
69 | 岚县农业农村局 | 全县 | 全生物降解地膜项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 建设全生物降解地膜2万亩 | 1年 | 384 | 384 | 0 | 免费为农户提供2万亩全生物降解地膜，减少种植成本，增加收益 | 补贴类 | 建设全生物降解地膜2万亩 | 2024.04 | 2024.05 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 免费为农户提供2万亩全生物降解地膜，减少种植成本，保护生态环境 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
70 | 乡村振兴局 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 全县 | 15000 | 1年 | 800 | 800 | 0 | 50000元/ 年 3.85% | 补贴类 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2024.01 | 2024.12 | 5063 | 15769 | 0 | 0 | 扶持脱贫户和边缘易致贫户发展产业，增加收入 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  | 项目基本可行
71 | 乡村振兴局 | 全县 | 2023-2024学年“雨露计划”资助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 全县 | 2000人 | 1年 | 600 | 600 | 0 | 在中、高等职业学校就读的建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 每生每年资助3000元 | 2024.01 | 2024.12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 对全县中职（技）、高职（专）学校的在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  | 项目基本可行
72 | 乡村振兴局 | 全县 | 乡村振兴致富带头人培训项目 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 新建 | 全县范围 | 70人 | 1年 | 24.5 | 24.5 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 培训本县带农益农能力强的70个致富带头人，每人培训10天 | 2024.01 | 2024.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 通过培训致富带头人，带动更多的农户增收。 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  | 项目基本可行
73 | 乡村振兴局 | 社科乡下会村 | 社科乡下会村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 下会村 | 硬化总长7739米，5cm中粒式沥青混凝土面层39788m2；16cm水泥混凝土基层（补坑槽）10963m2；厚15cm砂砾垫层7477m2，挖土方2228m2等 。 | 6个月 | 500 | 495 | 5 | 补齐农村基础设施短板，方便群众出行，增强村民幸福感 |  | 硬化总长7739米，5cm中粒式沥青混凝土面层39788m2；16cm水泥混凝土基层（补坑槽）10963m2；厚15cm砂砾垫层7477m2，挖土方2228m2等 。 | 2024.05 | 2024.11 | 140 | 420 | 280 | 740 | 提升基础实施，方便群众出行，增强村民幸福感 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 |  | 项目基本可行
74 | 乡村振兴局 | 社科乡兰家舍村 | 社科乡兰家舍村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 兰家舍村 | 新建污水管网总长约12500m,其中：HDPE双壁波纹管 De315管道长度5550m、HDPE双壁波纹管 De250 管道长度3850m、UPVC管 De160 管道长度3100m、检查井580座、路面恢复15900㎡、购置安装50T一体化污水处理设备2套等。 | 9个月 | 850 | 840 | 10 | 有效处理村庄污水，提升村庄基础设施水平，提高村民生活质量，提升村民满意度和幸福感 |  | 新建污水管网总长约12500m,其中：HDPE双壁波纹管 De315管道长度5550m、HDPE双壁波纹管 De250 管道长度3850m、UPVC管 De160 管道长度3100m、检查井580座、路面恢复15900㎡、购置安装50T一体化污水处理设备2套。 | 2024.03 | 2024.12 | 169 | 508 | 248 | 745 | 提升村庄基础设施水平，提高村民生活质量，提升村民满意度和幸福感 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
75 | 乡村振兴局 | 上明乡官桥村 | 上明乡官桥村便民桥建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 上明乡官桥村 | 3-13米预应力空心板桥一座 | 8个月 | 327 | 327 | 0 | 1、改善农村产业路基础设施；2、方便村民出行 |  | 3-13米预应力空心板桥一座 | 2024.03 | 2024.11 | 204 | 528 | 168 | 575 | 提升村庄基础设施水平，改善农业生产条件，提高村民生活质量，提升村民满意度和幸福感 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局
76 | 现代农业发展服务中心 | 李衬会村 | 能繁母牛养殖一期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 李衬会村后马宗小组 | 存栏能繁母牛150头 | 7个月 | 610 | 610 | 0 | 1、按项目主体投资4%租赁收益；2、吸纳脱贫劳动力务工就业 | 资产租赁类 | 土地租赁、三通一平、圈舍及配套设施设备等 | 2024.05 | 2024.12 |  |  | 325 | 970 | 按项目主体投资租赁收益 | 岚县残合种养专业合作，吕润生 | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 项目基本可行
77 | 现代农业发展服务中心 | 普明村 | 湖羊养殖产业园二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 普明村 | 存栏种羊3000只 | 10个月 | 1653 | 1653 | 0 | 1、按项目主体投资的4%租赁收益2、吸纳脱贫劳动力务工就业 | 资产租赁类 | 厂房及配套设施设备 | 2024.01 | 2024.1 |  |  | 501 | 1498 | 按项目主体投资的4%租赁收益 | 岚县祥泰草畜有限公司（王文青） | 现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心 |  | 项目基本可行
78 | 现代农业发展服务中心 | 全县 | 新型经营主体奖补资金项目 | 就业项目 | 创业 | 创业奖补 | 续建 | 全县 | 对2023年度评定的2家一级示范合作社和1家二级示范合作社扶持奖补；对2023年度评定的2家五星级示范家庭农场和1家四星级示范家庭农场扶持奖补 | 8个月 | 44 | 44 | 0 | 通过培育和发展示范农民专业合作社、家庭农场，推动全县农民专业合作社、家庭农场向更高层次发展。通过项目奖补调动合作社、家庭农场主从事农业的积极性，增加农民收入。促进农业向区域化、规模化、特色化、专业化发展。 | 补贴类 | 对2023年度评定的2家一级示范合作社和1家二级示范合作社扶持奖补；对2023年度评定的2家五星级示范家庭农场和1家四星级示范家庭农场；扶持奖补 | 2024.04 | 2024.12 |  |  | 35 | 107 | 通过培育和发展示范农民专业合作社、家庭农场，推动全县农民专业合作社、家庭农场向更高层次发展。通过项目奖补调动农民从事农业的积极性，增加农民收入。促进农业向区域化、规模化、特色化、专业化发展。 | 岚县新盛种养家庭农场-梁连贵 岚县刊乐园种植家庭农场-康建福 岚县晋峰种养家庭农场-杨贺林 岚县吉瑞种养专业合作社 -刘建红 岚县益盛种养专业合作社-李补生 岚县万泽食用菌种植专业合作社-张泽轩 | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
79 | 现代农业发展服务中心 | 王家村- 河口村 | 岚县丘陵山区农田宜机化改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚城镇王家村-河口村 | 建设丘陵山区农田宜机化改造1200亩 | 3个月 | 320 | 320 | 0 | 通过基础设施改造，提高农业种植单产，增加农民收入，带动土豆花开旅游收入。 |  | 土地平整、土壤改良以及田间道路建设 | 2024.10 | 2024.12 |  |  | 300 | 1460 | 通过宜机化改造实现亩增产100斤，亩增收50元左右。 |  | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
80 | 东村镇 | 西土峪村 | 西土峪村基础设施提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 西土峪村 | 田间道路砂石路硬化3960㎡ | 7个月 | 50 | 50 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 田间道路硬化3960㎡ | 2024.05 | 2024.11 | 102 | 306 | 203 | 548 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 东村镇 人民政府 | 岚县乡村振兴局 | 三个一批村
81 | 岚城镇 | 山阳会村 | 山阳会村基础设施提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 山阳会村 | 残垣断壁整治、 街道铺油、 立面修复等 | 9个月 | 50 | 50 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 残垣断壁整治1560平米 街道铺油2000平米 立面修复800平米 | 2024.03 | 2024.12 | 183 | 475 | 104 | 802 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县乡村振兴局 | 三个一批村 | 三个一批村
82 | 界河口镇 | 闫家湾村 | 闫家湾村基础设施提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 闫家湾村 | 道路沿线环境整治提升 | 9个月 | 50 | 50 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 人居环境整治，村容村貌提升 | 2024.03 | 2024.12 | 197 | 605 | 146 | 441 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县乡村振兴局 | 三个一批村 | 三个一批村
83 | 普明镇 | 普明村 | 普明镇精品示范村街建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 普明 | 对38500平米破损路面进行提质改造。 | 2个月 | 500 | 500 | 0 | 项目建成后，可大幅改善普明村人居环境，便利群众交通生产等出行事宜；同时，也可以加快农产品对外销售流通速度，为群众带来可持续收益，切实提高群众幸福度和满意度。 |  | 对38500平米破损路面进行提质改造，主街安装路沿石11000米，安装路灯200盏。 | 2024.05 | 2024.07 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 改善普明村人居环境，便利群众交通生产等出行事宜；同时，也可以加快农产品对外销售流通速度，为群众带来可持续收益。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局 | 精品示范村
84 | 岚城镇 | 王家村 | 岚城镇精品示范村街建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 王家村 | 入口处廊桥、观薯楼建设；新建河道挡墙五处；寨南沟房车营地儿童娱乐区、小木屋；梁尾沟道路一侧外立面改造，新增城墙垛；景观照壁围墙修整，加仿古成品帽檐；村口人行道铺装路牙石，两侧护坡铺设草坪砖、栅栏围挡改造；泉子壕观赏路维修及护坡 | 9个月 | 500 | 500 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 入口处廊桥、观薯楼建设；新建河道挡墙五处；寨南沟房车营地儿童娱乐区、小木屋；梁尾沟道路一侧外立面改造，新增城墙垛；景观照壁围墙修整，加仿古成品帽檐；村口人行道铺装路牙石，两侧护坡铺设草坪砖、栅栏围挡改造；泉子壕观赏路维修及护坡 | 2024.03 | 2024.12 | 135 | 377 | 126 | 340 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 精品示范村
85 | 东村镇 | 西土峪村、陈家营村 | 东村镇提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 改建 | 西土峪村、陈家营村 | 1.西土峪村：街巷铺油15900㎡和1850㎡两段路面 2.陈家营村：街巷铺油11000㎡和3420㎡两段路面、600㎡街巷硬化、长420m×高1.8m的砖围墙建设、950㎡面包砖路面铺设、1683.87㎡透水砖路面铺设 | 7个月 | 400 | 400 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 1.西土峪村：街巷铺油15900㎡和1850㎡两段路面 2.陈家营村：街巷铺油11000㎡和3420㎡两段路面、600㎡街巷硬化、长420m×高1.8m的砖围墙建设、950㎡面包砖路面铺设、1683.87㎡透水砖路面铺设 | 2024.05 | 2024.11 | 146 | 461 | 383 | 1060 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 东村镇 人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
86 | 普明镇 | 普家庄村、陶家沟村 | 普明镇提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 普家庄村、陶家沟村 | 普家庄村更换饮水老旧管道10000m；陶家沟村对15000平方米的路面进行提质改造 | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 改善村民饮水情况，持续巩固加强“三保障”；项目实施后，使硬化道路连成网络，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变原来交通落后的局面，可解决184户545人的交通问题，同时大大加快农产品对外销售流通速度，促进经济快速发展，有利于推动人民群众脱贫致富，全面推进乡村振兴。 |  | 普家庄村铺设管道10000米，路面恢复5500平方米；陶家沟村对15000平方米的路面进行提质改造，主街安装路沿石200米，升级改造部分饮水安全接头阀门水井9处，主街安装路灯30盏。 | 2024.03 | 2024.12 | 340 | 968 | 438 | 1419 | 改善村民饮水情况，持续巩固加强“三保障”；项目实施后，使硬化道路连成网络，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变原来交通落后的局面，可解决184户545人的交通问题，同时大大加快农产品对外销售流通速度。 |  | 普明镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
87 | 岚城镇 | 马家庄村、前庄村 | 岚城镇提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 马家庄村、前庄村 | 马家庄村230万 前庄村: 170万人居环境整治，村容村貌提升 | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 马家庄村:1.村口两边人行道改造（ 。2.新建标准公厕配建成品化粪池。3.古树石材栏杆围挡，做树碑。4.原有景墙面层拆除重做，旁边新做两个景墙围挡。5.村口附近围墙粉刷，加仿古成品帽檐等。前庄村:1.村内道路两侧围墙粉刷，加仿古成品帽檐2.文化活动中心装修改造3.村内景墙照壁面层拆除重做4.村内新增拐角处景观5.白求恩纪念馆停车场硬化6.前一街人行道绿化、铺装 | 2024.03 | 2024.12 | 149 | 430 | 295 | 865 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
88 | 界河口镇 | 东口子村、西口子村 | 界河口镇提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 东口子村、西口子村 | 人居环境整治，村容村貌提升 | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 人居环境整治，村容村貌提升 | 2024.03 | 2024.12 | 406 | 1278 | 378 | 1074 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
89 | 上明乡 | 前河村、后合会村 | 上明乡提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 前河村、后合会村 | 前河村：1、主街硬化，主巷两侧修复以及村内其它支路硬化修复。2、街巷亮化工程，主街、主巷以及村内局部死角安装路灯，广场前安装路灯亮化。 后合会村：1、主街两侧进行硬化、延伸主街两侧路沿，村内主巷硬化、主巷两侧修复以及村内其它支路硬化修复。2、街巷亮化工程，主街、主巷以及村内局部死角安装路灯 | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 一、人居环境整治，村容村貌提升，提高村民生活品质，提升村民满意度 二、提升村庄形象，为招商引资提供良好环境。 |  | 前河村：1、主街硬化，主巷两侧修复以及村内其它支路硬化修复。2、街巷亮化工程，主街、主巷以及村内局部死角安装路灯。 后合会村：1、主街两侧进行硬化、延伸主街两侧路沿，村内主巷硬化、主巷两侧修复以及村内其它支路硬化修复。2、街巷亮化工程，主街、主巷以及村内局部死角安装路灯 | 2024.03 | 2024.12 | 377 | 1149 | 541 | 1647 | 一、人居环境整治，村容村貌提升，提高村民生活品质，提升村民满意度 二、提升村庄形象，为招商引资提供良好环境。 |  | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
90 | 王狮乡 | 阳湾村、阴湾村 | 王狮乡提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 阳湾村、阴湾村 | 阴湾村铺油、硬化15800平米；路灯100盏；河道整治绿化18000平米。阳湾村街巷铺油20000平米，入村路铺油1500平米； 路灯60盏。 | 6个月 | 400 | 400 | 0 | 全面开展人居环境提档升级项目，着力提升改善人居环境 |  | 阴湾村铺油、硬化15800平米；路灯100盏；河道整治绿化18000平米。阳湾村街巷铺油20000平米，入村路铺油1500平米； 路灯60盏。 | 2024.05 | 2024.11 | 184 | 551 | 449 | 1370 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
91 | 顺会乡 | 舍安村、顺会村 | 顺会乡提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 舍安村、顺会村 | 1.顺会村：8000㎡街巷硬化、长2100m×高2.0m的砖围墙建设、80盏路灯建设 2.刘衬会村：12800㎡街巷硬化、长700m×高2.0m的砖围墙建设、100盏路灯建设 | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 1.顺会村：8000㎡街巷硬化、长2100m×高2.0m的砖围墙建设、80盏路灯建设 2.刘衬会村：12800㎡街巷硬化、长700m×高2.0m的砖围墙建设、100盏路灯建设 | 2024.03 | 2024.12 | 110 | 342 | 130 | 364 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
92 | 社科乡 | 普通村、兰家舍村 | 社科乡提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 普通村、兰家舍村 | 普通村街巷铺油40000平米、残垣断壁1000米；兰家舍村街巷铺油25000平米 | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 普通村街巷铺油40000平米、残垣断壁1000米；兰家舍村街巷铺油25000平米 | 2024.03 | 2024.12 | 362 | 1100 | 536 | 1533 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 社科乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
93 | 梁家庄乡 | 梁家庄村、郭家庄村 | 梁家庄乡提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 梁家庄村、郭家庄村 | 梁家庄村建设污水管道3.4km,恢复18cm混凝土路面，处理污水设备二套等。郭家庄建设污水管道4km,恢复18cm混凝土路面，处理污水设备一套等。 | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 梁家庄村建设污水管道3.4km,恢复18cm混凝土路面，处理污水设备二套等。郭家庄建设污水管道4km,恢复18cm混凝土路面，处理污水设备一套等。 | 2024.03 | 2024.12 | 200 | 572 | 737 | 2272 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 梁家庄乡乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
94 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 全县 | 岚县2024年养牛奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 岚县 | 对存栏50头以上肉牛养殖农业企业、农民专业合作社、家庭农场及个体户等经营主体进行奖补 | 8个月 | 400 | 400 | 0 | 通过养殖奖补，能极大提高岚县肉牛养殖数量，从而反哺脱贫户和务工脱贫户增加资产和劳动收入 | 补贴类 | 对存栏50头以上肉牛养殖农业企业、农民专业合作社、家庭农场及个体户等经营主体进行奖补 | 2024.04 | 2024.12 |  |  |  |  | 通过养殖奖补，养殖场户每头牛能多收入500元，极大提高岚县肉牛养殖数量，从而反哺种地脱贫户和务工脱贫户增加资产和劳动收入 | 存栏50头（含）牛以上养殖场（户） | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
95 | 水利局 | 会河、北关、东土峪 | 农村饮水安全水质提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 顺会乡会河村、岚城镇北关村、东村镇东土峪村 | 提升1016户，3705人的供水水质，长效保障全村饮水安全 | 4个月 | 270 | 270 | 0 | 提升供水服务水平，长效保障全村饮水安全 |  | 安装消毒净化设备3套及配套工程设施 | 2024.05 | 2024.09 | 359 | 1299 | 657 | 2406 | 提升供水服务水平，长效保障全村饮水安全 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局
96 | 水利局 | 史家庄、长门、南白家庄、葛铺、郭家庄、宁家湾、后祁家庄、贯家庄、曲井 | 农村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 王狮乡史家庄村府台小组、长门村、东村镇南白家庄村、社科乡葛铺村浮家峪小组、梁家庄乡郭家庄村、宁家湾村、普明镇后祁村、贯家庄村、曲井村 | 提升2182户，8163人的供水服务水平，长效保障全村饮水安全 | 4个月 | 571 | 571 | 0 | 提升供水服务水平，长效保障全村饮水安全 |  | 水源井、管网及配套设施、设备建设 | 2024.05 | 2024.09 | 773 | 2049 | 1409 | 6114 | 提升供水服务水平，长效保障全村饮水安全 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局
97 | 水利局 | 牛湾子、戍子、圪垯底、赤湾子 | 农村饮水安全维修养护项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 顺会县牛湾子、戍子、戍子村崖底小组、岚城镇圪垯底、界河口镇赤湾子 | 提升415户，1764人的供水服务水平，长效保障全村饮水安全 | 4个月 | 34 | 34 | 0 | 提升供水服务水平，长效保障全村饮水安全 |  | 水源井、管网及配套设施、设备维修养护 | 2024.05 | 2024.09 | 175 | 492 | 240 | 1272 | 提升供水服务水平，长效保障全村饮水安全 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局
| 合计 | [9 empty] | 33610.86 | 25740.81 | 7870.05 | [5 empty] | 25897 | 72652 | 29757 | 85285