## 入库
附件
岚县2024年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴入库项目汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注 | 咨询机构审核建议
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 现代农业发展服务中心 | 相关行政村 | 农业生产托管市级奖补及农机具补贴项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司、岚县丰业种植专业合作社、岚县广源农业服务社、岚县苟仙种养专业合作社、山西省吕梁市岚县东村镇石家庄村股份经济联合社、岚县东村镇麻会村股份经济联合社、岚县普明镇普明村普明股份经济合作社、岚县王狮乡敦厚村股份经济联合社、岚县普明镇史家洼村股份经济联合社及66台生产托管终端设备补贴 | 9个开展农业生产托管的服务主体和66台终端设备补贴 | 10个月 | 30.45 | 30.45 | 0 | 通过对实施面积大、带动能力强的农业生产托管服务主体的奖补和托管终端设备补贴带动农业生产托管面积的进一步扩大和推广。 | 补贴类 | 对2023年度9个开展农业生产托管的服务主体和66台终端设备补贴 | 2024.04 | 2024.12 |  |  | 2300 | 9420 | 通过对实施面积大、带动能力强的农业生产托管服务主体的奖补和托管终端设备补贴带动农业生产托管面积的进一步扩大，带动小农户融入大农业生产，促进现代农业发展。 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司-王文青、岚县丰业种植专业合作社-李志强、岚县广源农业服务社-温广明、岚县苟仙种养专业合作社-刘狗仙、山西省吕梁市岚县东村镇石家庄村股份经济联合社-王建峰、岚县东村镇麻会村股份经济联合社-亢丽琴、岚县普明镇普明村普明股份经济合作社-李建峰、岚县王狮乡敦厚村股份经济联合社-刘艳生、岚县普明镇史家洼村股份经济联合社-郭怀生及66个购置托管终端设备补贴的机主 | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心
2 | 人力资源和社会保障局 | 全县 | 岚县脱贫劳动力外出务工就业稳岗奖补项目 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 全县 | 全县脱贫劳动力（含监测对象劳动力） | 6个月 | 2500.08 | 147 | 2353.08 | 为有利促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴 | 补贴类 | 在同一单位累计务工就业6个月以上，平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补助 | 2024.01 | 2024.12 | 10600 | 20834 |  |  | 带动全县脱贫劳动力（含监测对象劳动力）增收 |  | 岚县人力资源和社会保障局 | 岚县人力资源和社会保障局
3 | 畜牧兽医服务中心 | 全县 | 2024年新增能繁母猪补助项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 全县 | 2022年7月1日--2023年5月15日新引进能繁母猪2544头 | 7个月 | 76.32 | 76.32 | 0 | 通过养殖奖补，能极大提高岚县生猪养殖品种，为岚县生猪养殖场户养殖效益提升起到积极作用，从而增加生猪养殖脱贫户收入 | 补贴类 | 2022年7月1日--2023年5月15日新引进能繁母猪进行奖补 | 2024.05 | 2024.12 |  |  | 5 | 13 | 通过养殖奖补，能极大提高岚县生猪养殖品种，为岚县生猪养殖场户养殖效益提升起到积极作用，从而增加生猪养殖脱贫户收入 | 岚县新大象农牧发展有限公司、岚县岚天牧业有限公司 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
4 | 畜牧兽医服务中心 | 全县 | 2024年规模养殖场粪污处理设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 全县 | 堆粪场、或沉淀池 | 7个月 | 20 | 20 | 0 | 粪污处理设施建设补助在减少养殖场支出的同时，还能提高养殖场粪污资源化利用率，减少种地脱贫户化肥支出 | 补贴类 | 堆粪场、或沉淀池 | 2024.05 | 2024.12 |  |  | 16 | 48 | 粪污处理设施建设补助在减少养殖场支出的同时，还能提高养殖场粪污资源化利用率，减少种地脱贫户化肥支出 | 岚县鑫茂盛农业专业合作社、岚县恒创养殖专业合作社、岚县万丰种养专业合作社、岚县新希望牧业有限公司 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
5 | 畜牧兽医服务中心 | 全县 | 2024年畜禽标准化养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 全县 | 基础设施建设、设施设备购置等 | 7个月 | 120 | 120 | 0 | 通过标准化养殖场建设，促进我县畜牧业强弱项、补短板、引领全县养殖向标准化转变，让有劳动能力的脱贫户有技术、有产业，能致富 | 补贴类 | 基础设施建设、设施设备购置等 | 2024.05 | 2024.12 |  |  | 16 | 43 | 通过标准化养殖场建设，促进我县畜牧业强弱项、补短板、引领全县养殖向标准化转变，让有劳动能力的脱贫户有技术、有产业，能致富 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司、岚县吉丰农林牧专业合作社、岚县荣盛养殖专业合作社、岚县昌荣种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
6 | 顺会乡 | 于湾村 | 肉牛养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 赵科舍小组 | 平整场地约14780平方米，新建牛棚3组2400平米（1组800平米），草料棚800平米，库房300平米，生活住房6间，150平米。 | 5个月 | 700 | 200 | 500 | 规模化养殖，提升效益，增加就业 | 先建后补类 | 平整场地约14780平方米，新建牛棚3组2400平米（1组800平米），草料棚800平米，库房300平米，生活住房6间，150平米。 | 2024.05 | 2024.12 | 28 | 53 | 21 | 46 | 规模化养殖，提升效益，增加就业 | 岚县旭隆农牧发展有限公司张金拴13994833986 | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
7 | 农业农村局 | 全县 | 有机旱作现代农业产业园区建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 建设2个有机旱作农业示范片 | 1年 | 30 | 30 | 0 | 通过园区示范，推广新技术，带动农户增收 | 补贴类 | 建设2个有机旱作农业示范片 | 2024.04 | 2024.12 | 32 | 104 | 58 | 210 | 通过园区示范，推广新技术，带动农户增收 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
8 | 农业农村局 | 全县 | 新型抗旱保水缓释剂试点项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 试验示范5000亩 | 1年 | 25 | 25 | 0 | 示范推广新型抗旱保水缓释剂，节水保肥，提高水肥利用率，有效降低干旱影响，实现增产增收 | 补贴类 | 试验示范5000亩 | 2024.04 | 2024.12 | 150 | 435 | 369 | 1035 | 带动周边农户户均增收1000元以上。 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
9 | 农业农村局 | 全县 | 油料补贴项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 补贴面积4000亩 | 1年 | 40 | 40 | 0 | 降低农户投入成本 | 补贴类 | 种植油料作物4000亩 | 2024.04 | 2024.12 | 1053 | 3879 | 2567 | 6983 | 每亩降低农户投入成本100元 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
10 | 农业农村局 | 全县 | 高产创建示范片建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 创建2个马铃薯高产示范片 | 1年 | 60 | 60 | 0 | 通过高产示范，推广新品种、新技术，带动农户增收。 | 补贴类 | 创建2个马铃薯高产示范片 | 2024.04 | 2024.12 | 234 | 769 | 521 | 1580 | 通过高产示范，推广新品种、新技术，带动农户增收。 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
11 | 农业农村局 | 全县 | 废旧地膜回收站建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 建设废旧地膜回收站1家 | 1年 | 50 | 50 | 0 | 减少环境污染，增加农户收入 | 补贴类 | 建设废旧地膜回收站1家 | 2024.04 | 2024.12 |  |  | 25 | 86 | 减少环境污染，增加农户收入 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
12 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 官桥村 | 硬化从官桥村花桃村沟门到史家洼村之间的便民路，路宽3.5米，长5公里，其中砂砾垫尘20厘米厚，硬化厚度为18厘米。 | 6个月 | 150 | 150 | 0 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 |  | 硬化从官桥村花桃村沟门到史家洼村之间的便民路，路宽3.5米，长5公里，其中砂砾垫尘20厘米厚，硬化厚度为18厘米。 | 2024.05 | 2024.11 | 30 | 150 | 72 | 310 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 |  | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局
13 | 社科乡 | 葛铺村 | 葛铺村改造田间路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 改建 | 葛铺村 | 改造19500米田间路 | 1个月 | 120 | 120 | 0 | 改善农村地区交通条件，提高农村居民出行和物资运输的便利性。通过对农村田间路硬化、修缮和改造，促进农村经济发展，推动农村产业结构调整和农民增收 |  | 改造硬化葛铺村19500米田间路 | 2024.06 | 2024.07 | 151 | 367 | 315 | 839 | 改善农村地区交通条件，提高农村居民出行和物资运输的便利性。通过对农村田间路硬化、修缮和改造，促进农村经济发展，推动农村产业结构调整和农民增收 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通局
14 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 新村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 续建 | 新村 | 进村道路提升改造、主干道民俗文化浮雕、打谷场及供销社改造、栈道建设、公园提质及新建公厕、路灯等 | 6个月 | 501 | 250.5 | 250.5 | 通过大力发展乡村旅游，实现“吸引人、留住人”的目标，增加村集体收入的同时，以新增公益岗位、发展农家乐、销售物品等途径拓宽群众增收渠道 |  | 进村道路提升改造、主干道民俗文化浮雕、打谷场及供销社改造、栈道建设、公园提质及新建公厕、路灯等 | 2024.06 | 2024.12 | 58 | 166 | 52 | 156 | 新增村集体收入2万元、带动群众人均增收1000元 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
15 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 续建 | 蛤蟆神村 | 草坪铺设、停车场建设、道路提质、防腐木地台、围栏、新建公厕、公园改造提质、标识牌、入口改造、电力设施设备等 | 6个月 | 592 | 296 | 296 | 通过大力发展乡村旅游，实现“吸引人、留住人”的目标，增加村集体收入的同时，以新增公益岗位、发展农家乐、销售物品等途径拓宽群众增收渠道 |  | 草坪铺设、停车场建设、道路提质、防腐木地台、围栏、新建公厕、公园改造提质、标识牌、入口改造、电力设施设备等 | 2024.06 | 2024.12 | 51 | 158 | 56 | 168 | 新增村集体收入2万元、带动群众人均增收1000元 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
16 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神民宿及农家乐建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 蛤蟆神村 | 新建民宿2处、改造农家乐1处 | 6个月 | 235 | 117.5 | 117.5 | 发展民宿经济，村集体获得分红收益，农户获得房屋租赁收益 | 资产租赁类 | 新建民宿2处、改造农家乐1处 | 2024.06 | 2024.12 | 51 | 158 | 56 | 168 | 发展民宿经济，村集体获得分红收益，农户获得房屋租赁收益 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
17 | 界河口镇 | 张家湾村 | 界河口镇乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 岔上小组 楼坊坪小组 | 1、楼坊坪小组：村庄沿路环境提升；村西口景区入口打造；景区停车场、厕所改造；登山步道的修复增建等。 2、岔上小组：进村道路硬化；村口及周边环境整体提升；房屋外立面改造；村内垃圾清理等。 | 1年 | 510 | 255 | 255 | 改善张家湾村岔上小组、楼坊坪村的基础设施，全面提升村庄整体面貌，提升饮马池景区各项配套设施，进一步推动农户增加收入。 |  | 1、楼坊坪小组：村庄沿路环境提升；村西口景区入口打造；景区停车场、厕所改造；登山步道的修复增建，村内垃圾清理等。 2、岔上小组：进村道路硬化；村口及周边环境整治提升；房屋外立面改造等。 | 2024.05 | 2024.11 | 63 | 185 | 110 | 296 | 改善张家湾村岔上小组、楼坊坪村的基础设施，全面提升村庄整体面貌，提升饮马池景区各项配套设施，进一步推动农户增加收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
18 | 岚城镇 | 马家庄村 | 马家庄村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 马家庄村 | 村核心区道路、景观提升等 | 1年 | 200 | 100 | 100 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 杨树下现有栏杆拆除，更换兼有座椅功能树池；墙体外立面修复；原有建筑外立面改造、门窗更换、内部装修道路规整、划线等 | 2024.07 | 2024.12 | 84 | 273 | 124 | 350 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 马家庄村村委 邸永春 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
19 | 岚城镇 | 范家口村 | 范家口村寨上小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 范家口村寨上组 | 村口场景改造；村内风貌提升等 | 1年 | 118 | 59 | 59 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 209国道入村口形象提升，标识牌安装停车场提升改造；村庄房屋外立面改造、挡墙砌筑、廊架新建、植物种植等 | 2024.07 | 2024.12 | 20 | 42 | 20 | 68 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 范家口村村委 范林珍 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
20 | 岚城镇 | 城内村 | 城内村东河小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 城内村东河小组 | 村口场景提升改造；村内风貌提升；花村营地打造等 | 1年 | 163 | 81.5 | 81.5 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 村标打造；建筑及院落外立面整体提升；村庄核心区楔形场地改造；村内主要道路规整、停车位划线等 | 2024.07 | 2024.12 | 89 | 278 | 87 | 287 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 城内村村委 郭斌 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
21 | 岚城镇 | 正道村 | 正道村坪上小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 正道村坪上小组 | 村口场景改造；村内风貌提升等 | 1年 | 100 | 50 | 50 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 209国道入村口形象提升，标识牌安装；村庄内建筑外立面整体提升；村内主要道路规整、停车位划线等 | 2024.07 | 2024.12 | 40 | 118 | 50 | 141 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 正道村村委 李莉 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
22 | 岚城镇 | 北关村 | 北关村邓草沟小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 北关村邓草沟小组 | 村口场景改造；村内风貌提升等 | 1年 | 180 | 90 | 90 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 入村道路提升为双向车道；入村口土墙坍塌，需毛石砌筑；采摘园入口建设；村内主通道界面提升等 | 2024.07 | 2024.12 | 75 | 225 | 79 | 242 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 北关村村委 谢新平 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
23 | 岚城镇 | 王家村 | 王家村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 王家村 | 土豆花景区建设 | 1年 | 511 | 255.5 | 255.5 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 打造土豆花篮区域场景、标识标牌设计、制作、安装、土豆花主通道地面铺装、景观提升等 | 2024.07 | 2024.12 | 135 | 376 | 126 | 340 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 王家村村委 王俊峰 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
24 | 岚城镇 | 王家村 | 土豆花旅游项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 王家村 | 王家村内项目建设等 | 1年 | 440 | 220 | 220 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 新建厕所，村内环境提升改造，民宿装修等 | 2024.07 | 2024.12 | 135 | 376 | 126 | 340 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 王家村村委 王俊峰 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
25 | 岚城镇 | 正道村 | 正道村正道小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 正道村正道小组 | 正道村景观提升；正道村稻田景观建设；水库周边景观打造；配套水电等 | 1年 | 500 | 250 | 250 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 村内新修河道两旁生态修复； 新建公厕；水稻试验田打造；稻田水车、水渠景观建设；稻田观景台；水库边木栈道、亲水平台、垂钓平台制作；漫水桥等 | 2024.07 | 2024.12 | 54 | 142 | 67 | 208 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 正道村村委 李莉 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
26 | 岚城镇 | 北关村 | 北关村闹沐浴小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 北关村闹沐浴小组 | 闹沐浴村营地建设、停车场建设及 水电管网建设等 | 1年 | 304 | 152 | 152 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 营地餐饮区、露营区、休闲区固定设施打造；游客服务点帐篷、天幕、桌椅、网红打卡气膜、露天影院等设备购置；营地停车场打造；水电管网施工等 | 2024.07 | 2024.12 | 59 | 196 | 42 | 132 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 北关村村委 谢新平 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
27 | 岚城镇 | 王家村 | 岚县岚城镇寨南沟乡村旅游建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 王家村 | 寨南沟露营基地建设等 | 1年 | 1772 | 1034.9232 | 737.0768 | 发展乡村旅游，增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 民宿、户外露营、太空舱、种植体验区、主题运动区、展示区、户外运动区等。 | 2024.07 | 2024.12 | 135 | 376 | 126 | 340 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 王家村村委 王俊峰 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
| 合计 | [9 empty] | 10047.85 | 4280.6932 | 5767.1568

## 实施
附件1
岚县2024年第二批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注 | 咨询机构审核建议
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 现代农业发展服务中心 | 相关行政村 | 农业生产托管市级奖补及农机具补贴项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司、岚县丰业种植专业合作社、岚县广源农业服务社、岚县苟仙种养专业合作社、山西省吕梁市岚县东村镇石家庄村股份经济联合社、岚县东村镇麻会村股份经济联合社、岚县普明镇普明村普明股份经济合作社、岚县王狮乡敦厚村股份经济联合社、岚县普明镇史家洼村股份经济联合社及66台生产托管终端设备补贴 | 9个开展农业生产托管的服务主体和66台终端设备补贴 | 10个月 | 30.45 | 30.45 | 0 | 通过对实施面积大、带动能力强的农业生产托管服务主体的奖补和托管终端设备补贴带动农业生产托管面积的进一步扩大和推广。 | 补贴类 | 对2023年度9个开展农业生产托管的服务主体和66台终端设备补贴 | 2024.04 | 2024.12 | 1600 | 4200 | 2300 | 9420 | 通过对实施面积大、带动能力强的农业生产托管服务主体的奖补和托管终端设备补贴带动农业生产托管面积的进一步扩大，带动小农户融入大农业生产，促进现代农业发展 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司-王文青、岚县丰业种植专业合作社-李志强、岚县广源农业服务社-温广明、岚县苟仙种养专业合作社-刘狗仙、山西省吕梁市岚县东村镇石家庄村股份经济联合社-王建峰、岚县东村镇麻会村股份经济联合社-亢丽琴、岚县普明镇普明村普明股份经济合作社-李建峰、岚县王狮乡敦厚村股份经济联合社-刘艳生、岚县普明镇史家洼村股份经济联合社-郭怀生及66个购置托管终端设备补贴的机主 | 岚县现代农业发展服务中心 | 岚县现代农业发展服务中心 | 市级专项资金
2 | 乡村振兴局 | 全县 | 岚县庭院经济奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 全县 | 全县符合庭院经济奖补条件的脱贫户、监测户 | 1年 | 630 | 630 | 0 | 带动脱贫户、监测户积极发展庭院经济，促进其增收。 | 补贴类 | 对庭院种植、庭院养殖、庭院小手工、庭院小买卖等脱贫户、监测户给予奖励补贴 | 2024.01 | 2024.12 | 3434 | 6800 |  |  | 对发展庭院经济的脱贫户和监测户以奖代补给予支持，使脱贫户和监测户稳定增收 |  | 岚县乡村振兴局 | 岚县乡村振兴局 | 省级专项资金
3 | 人力资源和社会保障局 | 全县 | 岚县脱贫劳动力外出务工就业稳岗奖补项目 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 全县 | 全县脱贫劳动力（含监测对象劳动力） | 6个月 | 2500.08 | 147 | 2353.08 | 为有利促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴 | 补贴类 | 在同一单位累计务工就业6个月以上，平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补助 | 2024.01 | 2024.12 | 10600 | 20834 |  |  | 带动全县脱贫劳动力（含监测对象劳动力）增收 |  | 岚县人力资源和社会保障局 | 岚县人力资源和社会保障局 | 省级专项资金
4 | 畜牧兽医服务中心 | 全县 | 2024年新增能繁母猪补助项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 全县 | 2022年7月1日--2023年5月15日新引进能繁母猪2544头 | 7个月 | 76.32 | 76.32 | 0 | 通过养殖奖补，能极大提高岚县生猪养殖品种，为岚县生猪养殖场户养殖效益提升起到积极作用，从而增加生猪养殖脱贫户收入 | 补贴类 | 2022年7月1日--2023年5月15日新引进能繁母猪进行奖补 | 2024.05 | 2024.12 |  |  | 5 | 13 | 通过养殖奖补，能极大提高岚县生猪养殖品种，为岚县生猪养殖场户养殖效益提升起到积极作用，从而增加生猪养殖脱贫户收入 | 岚县新大象农牧发展有限公司、岚县岚天牧业有限公司 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 市级专项资金
5 | 畜牧兽医服务中心 | 全县 | 2024年规模养殖场粪污处理设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 全县 | 堆粪场、或沉淀池 | 7个月 | 20 | 20 | 0 | 粪污处理设施建设补助在减少养殖场支出的同时，还能提高养殖场粪污资源化利用率，减少种地脱贫户化肥支出 | 补贴类 | 堆粪场、或沉淀池 | 2024.05 | 2024.12 |  |  | 16 | 48 | 粪污处理设施建设补助在减少养殖场支出的同时，还能提高养殖场粪污资源化利用率，减少种地脱贫户化肥支出 | 岚县鑫茂盛农业专业合作社、岚县恒创养殖专业合作社、岚县万丰种养专业合作社、岚县新希望牧业有限公司 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 市级专项资金
6 | 畜牧兽医服务中心 | 全县 | 2024年畜禽标准化养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 全县 | 基础设施建设、设施设备购置等 | 7个月 | 120 | 120 | 0 | 通过标准化养殖场建设，促进我县畜牧业强弱项、补短板、引领全县养殖向标准化转变，让有劳动能力的脱贫户有技术、有产业，能致富 | 补贴类 | 基础设施建设、设施设备购置等 | 2024.05 | 2024.12 |  |  | 16 | 43 | 通过标准化养殖场建设，促进我县畜牧业强弱项、补短板、引领全县养殖向标准化转变，让有劳动能力的脱贫户有技术、有产业，能致富 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司、岚县吉丰农林牧专业合作社、岚县荣盛养殖专业合作社、岚县昌荣种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 市级专项资金
7 | 农业农村局 | 全县 | 有机旱作现代农业产业园区建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 建设2个有机旱作农业示范片 | 1年 | 30 | 30 | 0 | 通过园区示范，推广新技术，带动农户增收 | 补贴类 | 建设2个有机旱作农业示范片 | 2024.04 | 2024.12 | 32 | 104 | 58 | 210 | 通过园区示范，推广新技术，带动农户增收 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 市级专项资金
8 | 农业农村局 | 全县 | 新型抗旱保水缓释剂试点项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 试验示范5000亩 | 1年 | 25 | 25 | 0 | 示范推广新型抗旱保水缓释剂，节水保肥，提高水肥利用率，有效降低干旱影响，实现增产增收 | 补贴类 | 试验示范5000亩 | 2024.04 | 2024.12 | 150 | 435 | 369 | 1035 | 带动周边农户户均增收1000元以上 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 市级专项资金
9 | 农业农村局 | 全县 | 油料补贴项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 补贴面积4000亩 | 1年 | 40 | 40 | 0 | 降低农户投入成本 | 补贴类 | 种植油料作物4000亩 | 2024.04 | 2024.12 | 1053 | 3879 | 2567 | 6983 | 每亩降低农户投入成本100元 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 市级专项资金
10 | 农业农村局 | 全县 | 高产创建示范片建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 创建2个马铃薯高产示范片 | 1年 | 60 | 60 | 0 | 通过高产示范，推广新品种、新技术，带动农户增收。 | 补贴类 | 创建2个马铃薯高产示范片 | 2024.04 | 2024.12 | 234 | 769 | 521 | 1580 | 通过高产示范，推广新品种、新技术，带动农户增收 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 市级专项资金
11 | 农业农村局 | 全县 | 废旧地膜回收站建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚县 | 建设废旧地膜回收站1家 | 1年 | 50 | 50 | 0 | 减少环境污染，增加农户收入 | 补贴类 | 建设废旧地膜回收站1家 | 2024.04 | 2024.12 |  |  | 25 | 86 | 减少环境污染，增加农户收入 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 市级专项资金
12 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 官桥村 | 水泥硬化从官桥村花桃村沟门到史家洼村之间的便民路，路宽3.5米，长5公里，其中砂砾垫尘20厘米厚，硬化厚度为18厘米。 | 6个月 | 150 | 150 | 0 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 |  | 水泥硬化从官桥村花桃村沟门到史家洼村之间的便民路，路宽3.5米，长5公里，其中砂砾垫尘20厘米厚，硬化厚度为18厘米。 | 2024.05 | 2024.11 | 30 | 150 | 72 | 310 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 |  | 上明乡人民政府 | 岚县农业农村局
13 | 社科乡 | 葛铺村 | 葛铺村改造田间路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 改建 | 葛铺村 | 改造19500米田间路 | 1个月 | 120 | 120 | 0 | 改善农村地区交通条件，提高农村居民出行和物资运输的便利性。通过对农村田间路硬化、修缮和改造，促进农村经济发展，推动农村产业结构调整和农民增收 |  | 改造硬化葛铺村19500米田间路 | 2024.06 | 2024.07 | 151 | 367 | 315 | 839 | 改善农村地区交通条件，提高农村居民出行和物资运输的便利性。通过对农村田间路硬化、修缮和改造，促进农村经济发展，推动农村产业结构调整和农民增收 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通局
14 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 新村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 续建 | 新村 | 进村道路提升改造、村内绿化、主干道民俗文化浮雕、打谷场及供销社改造、栈道建设、公园提质及新建公厕、路灯等 | 6个月 | 501 | 250.5 | 250.5 | 通过大力发展乡村旅游，实现“吸引人、留住人”的目标，增加村集体收入的同时，以新增公益岗位、发展农家乐、销售物品等途径拓宽群众增收渠道 |  | 进村道路提升改造、主干道民俗文化浮雕、打谷场及供销社改造、栈道建设、公园提质及新建公厕、路灯等 | 2024.06 | 2024.12 | 58 | 166 | 52 | 156 | 新增村集体收入2万元、带动群众人均增收1000元 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
15 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 续建 | 蛤蟆神村 | 草坪铺设、停车场建设、道路提质、防腐木地台、围栏、新建公厕、公园改造提质、标识牌、入口改造、电力设施设备等 | 6个月 | 592 | 296 | 296 | 通过大力发展乡村旅游，实现“吸引人、留住人”的目标，增加村集体收入的同时，以新增公益岗位、发展农家乐、销售物品等途径拓宽群众增收渠道 |  | 草坪铺设、停车场建设、道路提质、防腐木地台、围栏、新建公厕、公园改造提质、标识牌、入口改造、电力设施设备等 | 2024.06 | 2024.12 | 51 | 158 | 56 | 168 | 新增村集体收入2万元、带动群众人均增收1000元 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
16 | 王狮乡 | 蛤蟆神村 | 蛤蟆神民宿及农家乐建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 蛤蟆神村 | 新建民宿2处、改造农家乐1处 | 6个月 | 235 | 117.5 | 117.5 | 发展民宿经济，村集体获得分红收益，农户获得房屋租赁收益 | 资产租赁类 | 新建民宿2处、改造农家乐1处 | 2024.06 | 2024.12 | 51 | 158 | 56 | 168 | 发展民宿经济，村集体获得分红收益，农户获得房屋租赁收益 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
17 | 界河口镇 | 张家湾村 | 界河口镇乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 岔上小组 楼坊坪小组 | 1、楼坊坪小组：村庄沿路环境提升；村西口景区入口打造；景区停车场、厕所改造；登山步道的修复增建等。 2、岔上小组：进村道路硬化；村口及周边环境整体提升；房屋外立面改造；村内垃圾清理等。 | 1年 | 510 | 255 | 255 | 改善张家湾村岔上小组、楼坊坪村的基础设施，全面提升村庄整体面貌，提升饮马池景区各项配套设施，进一步推动农户增加收入。 |  | 1、楼坊坪小组：村庄沿路环境提升；村西口景区入口打造；景区停车场、厕所改造；登山步道的修复增建，村内垃圾清理等。 2、岔上小组：进村道路硬化；村口及周边环境整治提升；房屋外立面改造等。 | 2024.05 | 2024.11 | 63 | 185 | 110 | 296 | 改善张家湾村岔上小组、楼坊坪村的基础设施，全面提升村庄整体面貌，提升饮马池景区各项配套设施，进一步推动农户增加收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
18 | 岚城镇 | 马家庄村 | 马家庄村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 马家庄村 | 村核心区道路、景观提升等 | 1年 | 200 | 100 | 100 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 杨树下现有栏杆拆除，更换兼有座椅功能树池；墙体外立面修复；原有建筑外立面改造、门窗更换、内部装修道路规整、划线等 | 2024.07 | 2024.12 | 84 | 273 | 124 | 350 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 马家庄村村委 邸永春 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
19 | 岚城镇 | 范家口村 | 范家口村寨上小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 范家口村寨上组 | 村口场景改造；村内风貌提升等 | 1年 | 118 | 59 | 59 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 209国道入村口形象提升，标识牌安装停车场提升改造；村庄房屋外立面改造、挡墙砌筑、廊架新建、植物种植等 | 2024.07 | 2024.12 | 20 | 42 | 20 | 68 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 范家口村村委 范林珍 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
20 | 岚城镇 | 城内村 | 城内村东河小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 城内村东河小组 | 村口场景提升改造；村内风貌提升；花村营地打造等 | 1年 | 163 | 81.5 | 81.5 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 村标打造；建筑及院落外立面整体提升；村庄核心区楔形场地改造；村内主要道路规整、停车位划线等 | 2024.07 | 2024.12 | 89 | 278 | 87 | 287 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 城内村村委 郭斌 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
21 | 岚城镇 | 正道村 | 正道村坪上小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 正道村坪上小组 | 村口场景改造；村内风貌提升等 | 1年 | 100 | 50 | 50 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 209国道入村口形象提升，标识牌安装；村庄内建筑外立面整体提升；村内主要道路规整、停车位划线等 | 2024.07 | 2024.12 | 40 | 118 | 50 | 141 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 正道村村委 李莉 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
22 | 岚城镇 | 北关村 | 北关村邓草沟小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 北关村邓草沟小组 | 村口场景改造；村内风貌提升等 | 1年 | 180 | 90 | 90 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 入村道路提升为双向车道；入村口土墙坍塌，需毛石砌筑；采摘园入口建设；村内主通道界面提升等 | 2024.07 | 2024.12 | 75 | 225 | 79 | 242 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 北关村村委 谢新平 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
23 | 岚城镇 | 王家村 | 王家村乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 王家村 | 土豆花景区建设 | 1年 | 511 | 255.5 | 255.5 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 打造土豆花篮区域场景、标识标牌设计、制作、安装、土豆花主通道地面铺装、景观提升等 | 2024.07 | 2024.12 | 135 | 376 | 126 | 340 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 王家村村委 王俊峰 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
24 | 岚城镇 | 王家村 | 土豆花旅游项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 王家村 | 王家村内项目建设等 | 1年 | 440 | 220 | 220 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 |  | 新建厕所，村内环境提升改造，民宿装修等 | 2024.07 | 2024.12 | 135 | 376 | 126 | 340 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 王家村村委 王俊峰 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
25 | 岚城镇 | 正道村 | 正道村正道小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 正道村正道小组 | 正道村景观提升；正道村稻田景观建设；水库周边景观打造；配套水电等 | 1年 | 500 | 250 | 250 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 村内新修河道两旁生态修复； 新建公厕；水稻试验田打造；稻田水车、水渠景观建设；稻田观景台；水库边木栈道、亲水平台、垂钓平台制作；漫水桥等 | 2024.07 | 2024.12 | 54 | 142 | 67 | 208 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 正道村村委 李莉 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
26 | 岚城镇 | 北关村 | 北关村闹沐浴小组乡村旅游示范村建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 北关村闹沐浴小组 | 闹沐浴村营地建设、停车场建设及水电管网建设等 | 1年 | 304 | 152 | 152 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 营地餐饮区、露营区、休闲区固定设施打造；游客服务点帐篷、天幕、桌椅、网红打卡气膜、露天影院等设备购置；营地停车场打造；水电管网施工等 | 2024.07 | 2024.12 | 59 | 196 | 42 | 132 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 北关村村委 谢新平 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
27 | 岚城镇 | 王家村 | 岚县岚城镇寨南沟乡村旅游建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 王家村 | 寨南沟露营基地建设等 | 1年 | 1772 | 1034.9232 | 737.0768 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 补贴类 | 民宿、户外露营、太空舱、种植体验区、主题运动区、展示区、户外运动区等。 | 2024.07 | 2024.12 | 135 | 376 | 126 | 340 | 进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 王家村村委 王俊峰 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 乡村旅游示范村
| 合计 | [9 empty] | 9977.85 | 4710.6932 | 5267.1568

## 变更
附件2
岚县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目变更汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 顺会乡 | 牛湾子村、顺会村（变更前为“舍安村、顺会村”） | 顺会乡提档升级村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 牛湾子村、顺会村（变更前为“舍安村、顺会村”） | 1.顺会村：街巷硬化12150㎡、残垣断壁治理2000㎡、安装路灯120盏。2.牛湾子村：街巷硬化6000㎡、残垣断壁治理5700㎡、安装路灯150盏、破旧院落整治61处。（变更前为：“1.顺会村：8000㎡街巷硬化、长2100m×高2.0m的砖围墙建设、80盏路灯建设。2.刘衬会村：12800㎡街巷硬化、长700m×高2.0m的砖围墙建设、100盏路灯建设”） | 9个月 | 400 | 400 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 1.顺会村：街巷硬化12150㎡、残垣断壁治理2000㎡、安装路灯120盏。2.牛湾子村：街巷硬化6000㎡、残垣断壁治理5700㎡、安装路灯150盏、破旧院落整治61处.（变更前为：“1.顺会村：8000㎡街巷硬化、长2100m×高2.0m的砖围墙建设、80盏路灯建设。2.刘衬会村：12800㎡街巷硬化、长700m×高2.0m的砖围墙建设、100盏路灯建设”） | 2024.03 | 2024.12 | 313（变更前为“110”） | 909（变更前为“342”） | 486（变更前为“130”） | 1439（变更前为“364”） | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 顺会乡人民政府 | 岚县农业农村局 | 提档升级村
2 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 全县 | 岚县2024年养牛奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 岚县 | 对存栏50头以上肉牛养殖农业企业、农民专业合作社、家庭农场及个体户等经营主体进行奖补 | 8个月 | 500（调整前为“400”） | 500（调整前为“400”） | 0 | 通过养殖奖补，能极大提高岚县肉牛养殖数量，从而反哺脱贫户和务工脱贫户增加资产和劳动收入 | 补贴类 | 对存栏50头以上肉牛养殖农业企业、农民专业合作社、家庭农场及个体户等经营主体进行奖补 | 2024.04 | 2024.12 |  |  |  |  | 通过养殖奖补，养殖场户每头牛能多收入500元，极大提高岚县肉牛养殖数量，从而反哺种地脱贫户和务工脱贫户增加资产和劳动收入 | 存栏50头（含）牛以上养殖场（户） | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
3 | 东村镇 | 麻会村 | 麻会村村主干道硬化及进村大桥建设项目（变更前为“麻会村村主干道硬化及漫水桥建设项目”） | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 麻会村内 | 长1131m、路基宽度3.5米-5米的村主干道路面凿除及硬化，15cm水泥稳定类基层4270㎡、5cm中粒式沥青混凝土面层5782㎡的建设、480㎡预应力混凝土空心板桥以及600m波形钢板护栏的建设 | 7个月 | 580 | 570 | 10 | 改善基础设施建设，提升农村品味 |  | 长1131m、路基宽度3.5米-5米的村主干道路面凿除及硬化，15cm水泥稳定类基层4270㎡、5cm中粒式沥青混凝土面层5782㎡的建设、480㎡预应力混凝土空心板桥以及600m波形钢板护栏的建设 | 2024.05 | 2024.11 | 78 | 206 | 70 | 231 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 东村镇人民政府 | 岚县交通局
4 | 社科乡（变更前为“乡村振兴局”） | 社科乡兰家舍村 | 社科乡兰家舍村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 兰家舍村 | 新建污水管网总长约12500m,其中：HDPE双壁波纹管 De315管道长度5550m、HDPE双壁波纹管 De250 管道长度3850m、UPVC管 De160 管道长度3100m、检查井580座、路面恢复15900㎡、购置安装50T一体化污水处理设备2套等。 | 9个月 | 850 | 840 | 10 | 有效处理村庄污水，提升村庄基础设施水平，提高村民生活质量，提升村民满意度和幸福感 |  | 新建污水管网总长约12500m,其中：HDPE双壁波纹管 De315管道长度5550m、HDPE双壁波纹管 De250 管道长度3850m、UPVC管 De160 管道长度3100m、检查井580座、路面恢复15900㎡、购置安装50T一体化污水处理设备2套。 | 2024.03 | 2024.12 | 169 | 508 | 248 | 745 | 提升村庄基础设施水平，提高村民生活质量，提升村民满意度和幸福感 |  | 社科乡人民政府（变更前为“乡村振兴局”） | 环保局（变更前为“岚县乡村振兴局 ”） | 乡村振兴局负责立项等前期手续办理，社科乡负责立项后项目建设等工作
| 合计 | [9 empty] | 2330 | 2310 | 20 | [5 empty] | 560 | 1623 | 804 | 2415