## 2023
附件1
岚县2025年第一批拟入库巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（原2023年项目）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 社科乡 | 上井村 | 岚县兴辰种养专业合作社湖羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 下井小组 | 湖羊年出栏2800只，种羊600只，肉羊1200只，基础母羊1000只 | 9个月 | 540 | 108 | 432 | 带动贫困户回收饲草，户均1000元，经济效益可观，4%衔接资金收益 | 保底分红类 | 总投资540万元，资金用于购买母羊1300只，，流动资金50万元，基础设施建设100万元（自筹） | 2025.03 | 2025.12 | 8 | 12 | 10 | 30 | 带动脱贫户就业，稳定增收 | 岚县兴辰种养专业合作社，刘爱进 | 岚县兴辰种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心
2 | 社科乡 | 上井村 | 岚县昌顺种养专业合作社湖羊养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 安家岩 | 湖羊年出栏1000只 | 9个月 | 500 | 100 | 400 | 带动贫困户回收饲草、饲料，户均1000元，经济效益可观，4%衔接资金收益 | 保底分红类 | 总投资200万元，资金用于购买湖羊羔500只，流动资金50万元，基础设施建设50万元（自筹） | 2025.03 | 2025.12 | 40 | 120 | 20 | 40 | 带动脱贫户就业，稳定增收 | 岚县昌顺种养专业合作社，李建中 | 岚县昌顺种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心
3 | 社科乡 | 任家庄村 | 岚县雨田种养专业合作社湖羊养殖 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 任家庄村 | 5000平米养殖场 | 5个月 | 500 | 100 | 400 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 新建羊场及配套设施、养羊2000头 | 2025.03 | 2025.08 | 132 | 421 | 224 | 655 | 增加任家庄村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县雨田种养专业合作社，王永锋18634753338 | 岚县雨田种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心
4 | 社科乡 | 普通村 | 普通村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普通 | 养殖场新建 | 1年 | 500 | 100 | 400 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 保底分红类 | 总投资500万元，新建圈舍及配套设施 | 2025.03 | 2025.11 | 193 | 592 | 288 | 788 |  | 岚县驰源农牧有限公司 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
5 | 社科乡 | 上井 | 野生沙棘改良项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 安家岩 | 3000亩 | 1年 | 180 | 150 | 10 | 每亩可增收300元，带动贫困户30就业，没人每年增收20000元，易地移民搬迁户，人均每年增收1500元，确保搬迁后的收入稳定。 | 补贴类 | 总投资70万元，争取补助资金60万元，自筹10万元，改良3000亩 | 2025.05 | 2025.12 | 40 | 120 | 20 | 40 | 带动脱贫户就业，稳定增收 | 岚县昌顺种养专业合作社，李建中 | 社科乡人民政府 | 岚县林业局
6 | 社科乡 | 井峪堡村 | 林下经济种中药材 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 井峪堡村 | 种植中药500亩 | 8个月 | 65 | 25 | 40 | 林下经济，为集体、村民增收 | 补贴类 | 退耕还林地种植中药材 | 2025.04 | 2025.12 | 145 | 426 | 289 | 876 | 林下经济，为集体、村民增收 | 岚县景源种植合作社 | 社科乡人民政府 | 岚县林业局
7 | 顺会乡 | 戍子村 | 戍子村杨家峪小组肉鸡育肥项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 戍子村杨家峪小组 | 年出栏肉鸡72万只养殖场 | 6个月 | 500 | 100 | 400 | 采取先建后补的方式，扶持产业发展 | 先建后补类 | 新建饲料库、消毒房、办公房等建筑面积6200㎡，自动化养殖设备2套 | 2025.04 | 2025.1 | 271 | 783 | 75 | 218 | 保底分红4% | 岚县高张高利农牧开发有限公司（张林花15582480123） | 戍子村村委会 | 岚县畜牧兽医服务中心
8 | 顺会乡 | 北白家庄 | 肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 樊家沟小组 | 建年出栏肉牛50头养殖场 | 6个月 | 400 | 80 | 320 | 采取先建后补的方式，扶持产业发展 | 先建后补类 | 新修牛棚800平米，草棚200平米。 | 2025.04 | 2025.1 | 54 | 162 | 61 | 196 | 新增8人就业，百分之四的分红。 | 岚县樊式种养殖场（牛霞15235873330） | 北白家村村民委员会 | 岚县畜牧兽医服务中心
9 | 界河口镇 | 条子沟村 | 条子沟村养牛项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 条子沟村 | 新建养殖场养殖肉牛200头 | 1年 | 300 | 300 | 0 | 村委牵头配套设施，作为村集体资产承包，用来增加村集体收入，4%衔接资金收益 | 资产租赁类 | 新建养殖场地圈舍，引进饲草料加工储存设施，引进西蒙达尔牛 | 2025.03 | 2025.12 | 133 | 366 | 89 | 272 | 带动村内低收入户年分红5万 | 条子沟村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
10 | 界河口镇 | 会里村 | 嘉锐种养合作社养羊项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 会里村会里小组 | 羊圈300平方米、草料间200平方米、设施配备 | 6个月 | 100 | 100 | 0 | 壮大村集体经济，同时带动农户增加收益，4%衔接资金收益 | 资产租赁类 | 羊圈300平方米、草料间200平方米、设施配备 | 2025..04 | 2025.09 | 15 | 38 | 5 | 18 | 壮大村集体经济，同时带动农户增加收益 | 岚县嘉锐种养合作社 法人：马云飞 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
11 | 界河口镇 | 西口子村 | 母牛繁育养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 西口子村 | 200头牛的养殖场 | 1年 | 220 | 220 | 0 | 建成后养殖场对外承包，承包款给脱贫户，分红4%衔接资金收益 | 资产租赁类 | 新建养殖厂房2座，草料棚1座新修围栏460米，大门1个、管理用房4件及其他附属设施 | 2025..04 | 2025.09 | 180 | 536 | 100 | 332 | 每年新增收入10万元，带动脱贫户新增收入20万元 | 西口子村村委 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
12 | 界河口镇 | 张家湾村 | 岔上母牛繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 张家湾村岔上小组 | 引进300头母牛 | 10个月 | 500 | 100 | 400 | 衔接资金入股经营主体，村集体通过收取分红款增加收入，4%衔接资金收益 | 保底分红类 | 300头繁育母牛养殖一处，建设标准化圈舍及相关配套设施 | 2025.03 | 2025.12 | 273 | 882 |  |  | 预计年增加收入20万元，用于脱贫户、一般农户帮扶和乡村振兴 | 项目名称：繁育母牛项目 经营主体：万亩田农民专业合作社 法人：邸志军 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
13 | 界河口镇 | 张家湾村 | 楼坊坪种兔养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 楼坊坪 | 引进10000只繁殖种兔 | 10个月 | 450 | 90 | 360 | 衔接资金入股经营主体，村集体通过收取分红款增加收入，4%衔接资金收益 | 保底分红类 | 10000只种兔养殖 | 2025.03 | 2025.11 | 273 | 882 |  |  | 通过入股分红，年分红受益3.6万元 | 岚县盛凯种养合作社 法人：张陆军 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
14 | 界河口镇 | 张家湾村 | 张家湾村众缘福能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 张家湾天井小组 | 购买能繁母牛150头，新建牛舍200平方米 | 1年 | 400 | 80 | 320 | 衔接资金入股经营主体，村集体通过收取分红款增加收入，4%衔接资金收益 | 保底分红类 | 购买能繁母牛150头，新建牛圈200平米，新建草料间2座 | 2025.03 | 2025.1 | 273 | 882 |  |  | 项目可年增加村集体经济收入4.8万元，增加就业岗位，收益资金统筹用于低收入人群帮扶。 | 岚县众缘福合作社 法人：张秀娟 | 界河口镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
15 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 2023年度大果榛子高标准引种示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 小蛇头村 | 10亩 | 1年 | 5 | 0.5 | 4.5 | 党支部+村集体经济组织+农户+基地 | 补贴类 | 大果榛子高标准引种示范基地建设10亩， | 2025.04 | 2025.12 | 88 | 289 | 62 | 207 | 壮大村集体经济增收每亩约2000元，年增收2万元，农户务工年增收2万元。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
16 | 界河口镇 | 小蛇头村 | 2023年度大果榛子新品种试验示范基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 小蛇头村 | 300亩 | 1年 | 150 | 15 | 135 | 党支部+企业+农户+村集体+基地 | 补贴类 | “一村一品”大果榛子300亩大果榛子新品种试验示范基地建设，每亩110株，主栽品种“达维” | 2025.04 | 2025.12 | 88 | 289 | 62 | 207 | 项目第一年种植、管护收入约33万元、第二年15万元、第三年15万元，土地流转费农民直接收益15万元。后期每亩产值5000元，预计收益150万元；后期壮大村集体经济增收10%公益金。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
17 | 界河口镇 | 闫家湾村 | 中药材芍药种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 闫家湾村 | 500亩 | 1年 | 170 | 25 | 145 | 农户+合作社+村集体 | 补贴类 | 种植中药材芍药 | 2025.03 | 2025.11 | 8 | 30 | 50 | 135 | 带动脱贫户种植，增加收入 | 岚县牛犇种养专业合作社法人：牛月珍 | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
18 | 岚城镇 | 栗家村 | 岚县栗家村生猪养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 栗家村 | 新建年出栏1000头生猪的养殖场 | 1年 | 150 | 60 | 90 | 采取先建后补的方式，扶持产业发展 | 先建后补类 | 新建猪舍1360平方米，化粪池150立方米，管理用房200平方米，饲料加工房800平方米，水井1口，配套养殖设备，引进基础能繁母猪 | 2025.04 | 2025.11 | 146 | 440 | 90 | 276 | 项目建成后，每年可为社会提供生猪1000头，实现经济效益20万元 | 岚县鼎盛养殖场 郝林海1735181675 | 岚城镇栗家村村民委员会 | 岚县畜牧兽医服务中心
19 | 岚城镇 | 河口村 | 河口村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 河口村 | 扩建牛舍1500平方米，引进育肥牛100头，购买农机具种植饲用玉米300亩 | 1年 | 300 | 60 | 240 | 采取先建后补的方式，扶持产业发展 | 先建后补类 | 扩建牛舍1500平方米，引进育肥牛100头，购买农机具种植饲用玉米300亩 | 2025.04 | 2025.11 | 148 | 383 | 148 | 424 | 项目建成后，可推广肉牛饲养技术，提高农户养殖水平，为农村经济的可持续发展做出示范和带动作用，年提供肉牛100头 | 岚县新希望牧业有限公司杨飞15735851148 | 岚城镇人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
20 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头晋峰生猪养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 顾尾头 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 6个月 | 300 | 60 | 240 | 采取先建后补的方式，扶持产业发展 | 先建后补类 | 扩大养殖规模，新建3100㎡猪舍，种猪及配套设备 | 2025.03 | 2025.09 | 5 | 12 | 3 | 10 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县晋峰种养专业合作社，法人，杨晋峰15235837804 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
21 | 上明乡 | 官桥村 | 官桥村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 官桥 | 牛棚1400㎡，草料房300㎡，配套水电路以及机械设施。 | 8个月 | 205 | 41 | 164 | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 先建后补类 | 牛棚1400㎡，草料房300㎡，配套水电路以及机械设施。 | 2025.03 | 2025.11 | 12 | 33 |  |  | 通过吸纳脱贫户和监测对象务工等方式增加务村村民的收入。可以为当地带来经济、社会、生态效益 | 岚县俊义种养专业合作社，法人：方俊义13934359750 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
合计 | [10 empty] | 6435 | 1914.5 | 4500.5 | [5 empty] | 2525 | 7698 | 1596 | 4724

## 2024
附件2
岚县2025年第一批拟入库巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目汇总表（原2024年项目）
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 王狮乡 | 沙洼村 | 沙洼村母牛繁殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 沙洼村 | 100头牛 | 2个月 | 320 | 96 | 224 | 由合作社经营，脱贫户参与，壮大村集体经济的同时带动农户增收 | 先建后补类 | 规划土地15亩，新建2000平米养殖厂，新建90平米办公生活用房购买繁育母牛100头 | 2025.03 | 2025.05 | 102 | 310 | 120 | 405 | 项目实施后，预计年出栏100头牛，每头均收1.4万元，贫困户年收入5000-8000元之间 | 岚县吉瑞种养专业合作社刘建红 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
2 | 上明乡 | 后合会村、瓮子村、上明村 | 上明乡沙棘提质建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 后合会村、瓮子村、上明村 | 后合会村、瓮子村、上明村，村新提质沙棘1700亩 | 6个月 | 85 | 85 | 0 | 1、吸纳脱贫劳动力务工，增加收入。2、通过提高沙棘品质和产量，带动合作社和农户增收。3、增加村集体经济收入。4、流转农户土地增加收入。 | 补贴类 | 后合会村、瓮子村、上明村，村新提质沙棘1700亩 | 2025.04 | 2025.1 | 608 | 1930 | 795 | 2412 | 通过品种优化，提升沙棘品质和产量，增加群众收入 | 碧轩造林合作社。法人代表：王建生，电话13546283515 | 岚县上明乡人民政府 | 岚县林业局
3 | 普明镇 | 普明村 | 普明村蔬菜大棚下水管网配套项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 普明村 | 新建下水管网管道1300米，包括挖路、购买管道、水电配套设施及路面回填等工程 | 6个月 | 210 | 210 | 0 | 项目建成后可为脱贫户、监测户提供就业岗位100个，预计每人每年可领取报酬12000元。大棚租赁费25万元可用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴和土地租金支付，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 新建下水管网管道1300米，包括挖路、购买管道、水电配套设施及路面回填等工程。 | 2025.4 | 2025.10 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建成后可为脱贫户、监测户提供就业岗位100个，预计每人每年可领取报酬12000元。大棚租赁费25万元可用于全镇脱贫户、监测对象的差异化补贴和土地租金支付。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县农业农村局
4 | 普明镇 | 陶家沟村 | 陶家沟村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 陶家沟村 | 新建200头规模的牛场及相关路、水、电、暖等配套设施 | 6个月 | 300 | 270 | 30 | 村集体入股的30万元按照保底每年4%向村集体分红，预计每年分红1.2万元；在保底分红的基础上，衔接资金270万也按照每年4%向村民分红；同时村集体还可提供机动地260亩用于养殖承包，可获得的收益预估为7.8万以及村集体入股资金分红1.2万元，此两项收益将用于村级公益事业使用。该项目可为农户提供5—10个就业岗位，带动本村农户就近务工，预计农户每人年均可增收3万元。 | 资产租赁类 | 新建200头规模的牛场及相关路、水、电、暖等配套设施。 | 2025.4 | 2025.10 | 89 | 226 | 205 | 646 | 村集体入股的30万元按照保底每年4%向村集体分红，预计每年分红1.2万元；在保底分红的基础上，衔接资金270万也按照每年4%向村民分红；同时村集体还可提供机动地260亩用于养殖承包，可获得的收益预估为7.8万以及村集体入股资金分红1.2万元，此两项收益将用于村级公益事业使用。该项目可为农户提供5—10个就业岗位，带动本村农户就近务工，预计农户每人年均可增收3万元。 | 岚县田丰园养殖有限公司 | 普明镇 人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
5 | 普明镇 | 前祁村 | 前祁村小米加工厂配套设备项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 前祁村 | 新购置自动包装机一台，自动封口机一台，自动喷码机一台，小米加工设施设备共50万。 | 1个月 | 50 | 15 | 35 | 通过示范带动扩大种植面积、产业奖补鼓励积极性、订单种植＋保底收购＋效益分红等多种模式，不断壮大村集体经济，切实增加种植农户，特别是脱贫户和“三类户”收入。按照衔接资金的4%分红，每年可为集体分红6万元，同时带动务工，户均增收。 | 保底分红类 | 购置自动包装机一台，自动封口机一台，自动喷码机一台，小米加工设施设备共50万。 | 2025.5 | 2025.6 | 109 | 326 | 194 | 580 | 通过示范带动扩大种植面积、产业奖补鼓励积极性、订单种植＋保底收购＋效益分红等多种模式，不断壮大村集体经济，切实增加种植农户，特别是脱贫户和“三类户”收入。按照投入金额的4%分红，每年可为集体分红6万元，同时带动务工，户均增收。 | 百川种养合作社 | 普明镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
6 | 普明镇 | 普明村 | 普明村马铃薯加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 普明村 | 新建马铃薯加工厂房3000㎡及生产设施设备。 | 4个月 | 500 | 500 | 0 | 项目建成后可为普明村脱贫户提供就业岗位100个，预计每人每年可领取报酬20000元，同时每年收取资金10万元，用于全镇脱贫人口、监测对象差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 新建马铃薯加工厂房3000㎡及生产设施设备。 | 2025.5 | 2025.9 | 393 | 1086 | 1398 | 4211 | 项目建成后可为普明村脱贫户提供就业岗位100个，预计每人每年可领取报酬20000元，同时每年收取资金10万元，用于全镇脱贫人口、监测对象差异化补贴。可带动周边群众从事“菜篮子”产品生产，直接或间接带动农户增收。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
7 | 普明镇 | 后沟村 | 后沟村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 后沟村 | 街巷硬化29000㎡ | 4个月 | 252 | 252 | 0 | 项目的建设能有效改善农村卫生环境，营造良好的工作和生活环境。 |  | 街巷硬化29000㎡。 | 2025.7 | 2025.11 | 92 | 235 | 181 | 602 | 项目的建设能有效改善农村卫生环境，营造良好的工作和生活环境。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局
8 | 普明镇 | 普家庄村 | 普家庄村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 普家庄村 | 混凝土硬化街道路路面24000㎡ | 3个月 | 220 | 220 | 0 | 提升村民日常出行便捷度，改善村容村貌。 |  | 混凝土硬化街道路路面24000㎡。 | 2025.5 | 2025.8 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 提升村民日常出行便捷度，改善村容村貌。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县交通运输局
9 | 普明镇 | 普家庄村 | 普家庄村饮用水管网维护项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 普家庄村 | 更换饮水老旧管道5000m | 3个月 | 100 | 100 | 0 | 持续巩固加强“三保障”。 |  | 更换饮水老旧管道5000m。 | 2025.3 | 2025.6 | 232 | 703 | 342 | 1066 | 持续巩固加强“三保障”。 |  | 普明镇 人民政府 | 岚县水利局
10 | 界河口镇 | 会里村 | 会里村自来水管改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 会里村烧炭沟小组 | 6000米管路 | 7个月 | 170 | 170 | 0 | 保障会里村、烧炭沟小组1209人饮水安全 |  | 水塔新建、购买净水设备、开挖管路，更换水管，填埋硬化等。 | 2025.5 | 2025.12 | 203 | 624 | 185 | 585 | 饮水安全，宜居宜业 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县水利局
11 | 界河口镇 | 杂石沟村 | 岚县大山辣椒种植加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 杂石沟村 | 辣椒种植新建生产加工厂房 | 9个月 | 200 | 200 | 0 | 村委牵头配套设施，作为村集体资产承包，用来增加村集体收入，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 种植辣椒60亩，建设小型加工厂一处，并配套加工设备 | 2025.3 | 2025.12 | 98 | 307 | 68 | 240 | 增加村集体收入和带动村内低收入户 | 岚县大山种植专业合作社 法人：张玉龙 | 界河口镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
12 | 界河口镇 | 东口子村 | 沙棘全产业链产品研发项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 东口子村 | 研发6项沙棘全产业链 | 一年 | 200 | 20 | 180 | 企业+基地 | 补贴类 | 1、外包装设计和原浆品质优化；2、沙棘叶茶配方以及灭菌工艺；3、沙棘果汁饮料配方和沙棘果膏配方。 | 2025.03 | 2025.12 | 10 | 35 | 5 | 15 | 增收务工收10万元 | 山西秀荣沙棘制品有限公司。法人代表：刘利军 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
13 | 界河口镇 | 东口子村 | 沙棘全产业链产品推广项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 东口子村 | 推广3项沙棘全产业链 | 一年 | 100 | 10 | 90 | 企业+基地 | 补贴类 | 1、沙棘产品推广、宣传；2、企业产品认证及电商平台运营。 | 2025.03 | 2025.12 | 10 | 35 | 5 | 15 | 增收务工收10万元 | 山西秀荣沙棘制品有限公司。法人代表：刘利军 | 界河口镇人民政府 | 岚县林业局
14 | 界河口镇 | 塔上村 | 塔上村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 塔上村 | 种植马铃薯原种1000亩 | 6个月 | 100 | 100 | 0 | 通过合作社带动，为脱贫户108户、一般户120户发放原原种，减少种植投入，合作社订单回收，增加农户收入。 | 补贴类 | 通过合作社带动，为脱贫户108户、一般户120户发放原原种，减少种植投入，合作社订单回收，增加农户收入。 | 2025.4 | 2025.1 | 108 | 272 | 120 | 372 | 通过合作社带动，为脱贫户108户、一般户120户发放原原种，减少种植投入，合作社订单回收，增加农户收入。 |  | 界河口镇人民政府 | 岚县农业农村局
15 | 顺会乡 | 北白家庄村 | 北白家庄村移民新村供水保障建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 北白家庄村 | 移民新村建设500米长饮水管道和60米深的水井1口 | 3个月 | 60 | 60 | 0 | 提升移民新村人口的生产生活水平。 |  | 移民新村建设500米长饮水管道和60米深的水井1口 | 2025.5 | 2025.8 | 62 | 210 | 41 | 147 | 提升移民新村人口的生产生活水平。 |  | 北白家庄村 | 岚县水利局
16 | 顺会乡 | 舍安村 | 舍安村新西兰优质兔养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 舍安村 | 新建年出栏3万只兔的养殖基地 | 6个月 | 120 | 120 | 0 | 规模化养殖，提升效益增加就业，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 新建年出栏3万只兔的养殖基地的兔棚及配套设施。 | 2025.5 | 2025.11 | 18 | 51 | 12 | 38 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 | 舍安村任云贵15135461909 | 舍安村 | 岚县畜牧兽医服务中心
17 | 顺会乡 | 牛湾子村 | 牛湾子村养猪改扩建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 牛湾子村 | 扩建2000头猪的育肥大棚两座及旧棚的提级改造 | 6个月 | 500 | 150 | 350 | 扩大养殖规模，增加效益增加就业。 | 先建后补类 | 扩建2000头猪的育肥大棚两座及旧棚的提级改造 | 2025.5 | 2025.11 | 31 | 109 | 12 | 41 | 扩大养殖规模，增加效益增加就业。 | 众塬养殖有公司崔计连13623585810 | 牛湾子村 | 岚县畜牧兽医服务中心
18 | 顺会乡 | 牛湾子村 | 牛湾子蔬菜大棚冷库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 牛湾子村 | 新建400平米冷库及蔬菜大棚护栏 | 6个月 | 400 | 400 | 0 | 保鲜蔬菜，提高蔬菜的价格，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 新建400平米冷库及蔬菜大棚护栏 | 2025.4 | 2025.10 | 34 | 132 | 28 | 96 | 增加集体收入，增加就业，群众增收致富 | 牛湾子村村民委员会牛云珍13935869570 | 牛湾子村 | 岚县农业农村局
19 | 顺会乡 | 顺会村 | 顺会黍子基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 顺会村 | 种植1000亩黍子。 | 4个月 | 125 | 50 | 75 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业。 | 补贴类 | 种植1000亩黍子。 | 2025.4 | 2025.8 | 32 | 93 | 28 | 86 | 规模化种植，提高产值和品质，增加收入 | 岚县详源种养专业合作社王文青18203584459 | 顺会村 | 岚县农业农村局
20 | 顺会乡 | 李衬会村 | 李衬会村后马宗养牛项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 李衬会村后马宗小组 | 150头母牛、200头肉牛养殖基地 | 7个月 | 900 | 200 | 700 | 规模化养殖，提升效益增加就业，衔接资金4%收益。 | 保底分红类 | 建设肉牛大棚及母牛繁殖场所及配套设施 | 2025.4 | 2025.11 | 21 | 68 | 23 | 36 | 规模化养殖，提升效益增加就业。 | 岚县希望牧业开发有限公司宋慧君15834027448 | 李衬会村 | 岚县畜牧兽医服务中心
21 | 顺会乡 | 于湾村 | 于湾村林下10万只生态蛋鸡项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 于湾村 | 林下养殖10万只蛋鸡 | 6个月 | 500 | 150 | 350 | 相应国家林下经济号召，提升退耕还林地的产值，增加群众就业，衔接资金4%收益。 | 保底分红类 | 10万只林下蛋鸡的防护设施 | 2025.4 | 2025.10 | 10 | 30 | 5 | 12 | 新增经济效益200多万，就业人员年收入2万元 | 岚县详源种养专业合作社王文青18203584459 | 于湾村 | 岚县畜牧兽医服务中心
22 | 王狮乡 | 石桥村 | 岚县王狮乡石桥村糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 王狮乡石桥村 | 建设1000亩糯玉米种植基地 | 3个月 | 30 | 30 | 0 | 壮大村集体经济，帮助村民增收 | 补贴类 | 建设1000亩糯玉米种植基地 | 2025.3 | 2025.6 | 179 | 509 | 238 | 880 | 根据往年经验，糯玉米种植村民每亩收入将增加500-600元 | 石桥村 李志彪 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
23 | 王狮乡 | 史家庄村 | 史家庄村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 史家庄村 | 核心母牛群200头，年出栏80头以上。 | 11个月 | 500 | 150 | 350 | 项目正式投入生产后，年出栏肉牛80头，年利润可达50万元，衔接资金4%收益。 | 保底分红类 | 新建牛舍2座，每座1000m2，共2000m2；草料棚500m2、引进基础母牛200头。 | 2025.1 | 2025.12 | 216 | 561 | 318 | 1111 | 项目正式投入生产后，年出栏肉牛80头，年利润可达50万元。 | 岚县荣盛养殖专业合作社。法人：刘茂生，13835840735 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
24 | 王狮乡 | 敦厚村 | 敦厚村养殖场项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 敦厚村 | 8000m2 | 9个月 | 560 | 168 | 392 | 改善人居环境，实施人畜分离，实施农民增收，衔接资金4%收益。 | 保底分红类 | 养殖场1处 | 2025.3 | 2025.12 | 76 | 214 | 13 | 40 | 改善人居环境，实施人畜分离，实施农民增收 | 敦厚 刘艳生 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
25 | 王狮乡 | 阴湾村 | 阴湾村肉兔养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 阴湾村 | 6600平米 | 6个月 | 565 | 169.5 | 395.5 | 发展养殖业，带动村民务工增收，衔接资金4%收益。 | 保底分红类 | 温室棚、场房、化粪池、饲料房、办公室 | 2025.3 | 2025.9 | 115 | 363 | 20 | 43 | 发展养殖业，带动村民务工增收 | 海宇养殖专业合作社，法人代表：周志平141127198210020055；13623699255 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
26 | 王狮乡 | 阴湾村 | 阴湾村原原种薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阴湾村 | 200亩 | 1个月 | 46 | 20 | 26 | 种植原原种种薯，为以后的马铃薯种植提供优质品种，带动农民增收 | 补贴类 | 微型薯种植200亩 | 2025.5 | 2025.6 | 115 | 363 | 50 | 81 | 种植原原种种薯，为以后的马铃薯种植提供优质品种，带动农民增收 | 阴湾村村民委员会 周志平 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
27 | 王狮乡 | 阳湾村 | 阳湾村马铃薯一级种薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 阳湾村 | 种植马铃薯一级种薯1000亩。 | 6个月 | 70 | 20 | 50 | 带动全村农户实施项目，根据户内劳动力情况，户均3-4亩马铃薯一级薯种植，使贫困户通过马铃薯产业增收。 | 补贴类 | 种植一级种薯1000亩，每亩种薯200斤，2元/斤，耕作亩投资300元，两项合计亩投资700元，1000亩合计投资70万元。 | 2025.4 | 2025.10 | 71 | 208 | 137 | 466 | 项目实施后，亩产量预计3500斤，每亩年均增收1000元，种植户年收入4800到6400元之间。 | 阳湾村村民委员会 郭海珠 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
28 | 王狮乡 | 阳湾村 | 阳湾村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 阳湾村内街巷 | 5000m2 | 4个月 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境 |  | 原水泥路基上铺油5000m2 | 2025.6 | 2025.10 | 71 | 208 | 137 | 466 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
29 | 王狮乡 | 阳坡坪村 | 阳坡坪村街巷道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 阳坡坪村村内 | 2000米*3米 | 3个月 | 48 | 48 | 0 | 方便出行 |  | 沥青路（水泥路） | 2025.2 | 2025.5 | 111 | 331 | 166 | 492 |  |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
30 | 王狮乡 | 乱石村 | 乱石村马铃薯种薯繁育项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 乱石村 | 种植一级种薯500亩。 | 6个月 | 35 | 10 | 25 | 支部引领，合作社牵头，脱贫户参与 | 补贴类 | 集中连片种植一级种薯500亩 | 2025.4 | 2025.10 | 71 | 208 | 80 | 210 | 亩产量预计3000斤，每亩年均增收1600元，种植户年收入3800到6000元之间。 | 乱石村 杨沛明 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
31 | 王狮乡 | 乱石村 | 乱石村中药材种植加工项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 乱石村 | 种植黄精500亩 | 6个月 | 100 | 25 | 75 | 支部引领，合作社牵头，脱贫户参与 | 补贴类 | 种植黄精500亩 | 2025.4 | 2025.10 | 30 | 87 | 70 | 210 | 亩增产效益在1500至2000元之间 | 乱石村 杨沛明 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
32 | 王狮乡 | 乱石村 | 乱石村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 乱石村 | 硬化街道5000平方米 | 3个月 | 35 | 35 | 0 | 便利村民出行 |  | 硬化街道5000平方米 | 2025.6 | 2025.9 |  |  |  |  | 便利村民出行 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
33 | 王狮乡 | 长门村 | 长门村巷街硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 长门村、 老庄上 | 12960平方米 | 4个月 | 90 | 78 | 12 | 方便村民 生产生活 |  | 大街小巷 水泥硬化 | 2025.5 | 2025.9 | 80 | 240 | 105 | 284 | 改善基础设施带动产业发展 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
34 | 王狮乡 | 沙洼村 | 沙洼村街道铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 沙洼村 | 长3500米，宽4米 | 3个月 | 90 | 90 | 0 | 方便村民出行 |  | 长3500米，宽4米 | 2025.5 | 2025.8 | 95 | 300 | 114 | 384 | 改善进村路，方便村民进出 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
35 | 王狮乡 | 王狮村 | 王狮村村道路铺油硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 王狮村 | 4582㎡ | 3个月 | 50 | 50 | 0 | 解决村内交通不便问题 |  | 王狮村村内道路4582㎡铺油硬化 | 2025.3 | 2025.6 | 171 | 610 | 375 | 965 | 改善交通环境提升日常生活水平 |  | 王狮乡人民政府 | 岚县交通运输局
36 | 王狮乡 | 李家湾村 | 王狮乡中草药种植示范推广项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 李家湾村 | 种植艾草、玫瑰、紫苏、板蓝根、黄芪、红花、党参、柴胡等中药材苗70亩，旋地、除草种植费用3000元/亩，预计210万元；修建玻璃大棚一座，总面积1200平米，预计投资150万元；修建普通大棚50座，每棚1000平米，预计投资195万元，土地费用67万元/年。 | 9个月 | 650 | 130 | 520 | 增加村民收入，提升村民满意度 | 先建后补类 | 种植艾草、玫瑰、紫苏、板蓝根、黄芪、红花、党参、柴胡等中药材苗70亩，旋地、除草种植费用3000元/亩，预计210万元；修建玻璃大棚一座，总面积1200平米，预计投资150万元；修建普通大棚50座，每棚1000平米，预计投资195万元，土地费用67万元/年。 | 2025.3 | 2025.12 | 98 | 389 | 86 | 356 |  | 李家湾村村民委员会 李补生 | 王狮乡人民政府 | 岚县农业农村局
37 | 岚城镇 | 城内村 | 城内村糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 城内村 | 推广种植甜糯玉米300亩 | 1年 | 9 | 9 | 0 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米300亩。每亩补贴农户300元，农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米300亩 | 2025.04 | 2025.11 | 156 | 341 | 63 | 152 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米300亩。每亩补贴农户300元，农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 岚县润业农林牧有限公司（郭云贵 ） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
38 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米种植项目(绿昌兴农林牧有限公司） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 南关村 | 推广种植甜糯玉米300亩 | 1年 | 9 | 9 | 0 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米300亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，每户补贴300元/亩，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米300亩 | 2025.04 | 2025.1 | 10 | 35 | 7 | 22 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米300亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，每户补贴300元/亩，增加农户收入。 | 绿昌兴农林牧有限公司（刘国庆） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
39 | 岚城镇 | 南关村 | 南关村甜糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 南关村 | 推广种植甜糯玉米150亩 | 1年 | 4.5 | 4.5 | 0 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米150亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米150亩 | 2025.04 | 2025.1 | 10 | 35 | 7 | 22 | 通过公司+农户的方式，推广种植甜糯玉米150亩。农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 岚县海宾种养专业合作社（刘桃拴） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
40 | 岚城镇 | 栗家村 | 栗家村甜糯玉米种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 栗家村、山羊会、后子坪村 | 推广种植甜糯玉米260亩 | 1年 | 7.8 | 7.8 | 0 | 通过合作社+农户的方式，推广种植甜糯玉米260亩。每亩补贴农户300元，农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 补贴类 | 推广种植甜糯玉米260亩 | 2025.04 | 2025.11 | 264 | 764 | 43 | 125 | 通过合作社+农户的方式，推广种植甜糯玉米260亩。每亩补贴农户300元，农户种植的甜糯玉米订单收购，增加农户收入。 | 岚县金胜种养专业合作社（邸艳明 ） | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局
41 | 岚县农业农村局 | 普明镇、岚城镇、社科乡、王狮乡 | 中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 普明镇、岚城镇、社科乡、王狮乡 | 种植中药材2000亩 | 11个月 | 246 | 146 | 100 | 通过企业+农户+科技+定单机制，订单回收确保种植户亩增收1000元以上 | 补贴类 | 连翘500亩、柴胡1300亩、酸枣150亩、苍术50亩 | 2025.1 | 2025.12 | 135 | 345 | 105 | 256 | 亩增收1000元以上 | 山西岚达农业科技开发有限公司 王晓燕 15364581982 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
42 | 岚县农业农村局 | 东村镇、社科乡 | 祥泰加工薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 东村镇、社科乡 | 建设加工薯基地2000亩 | 11个月 | 500 | 200 | 300 | 通过公司+带动基地建设，服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 建设加工薯基地2000亩 | 2025.1 | 2025.12 | 170 | 530 | 323 | 986 | 亩增收800元人均增收300元 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司王文青13293888858 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
43 | 岚县农业农村局 | 岚城镇 | 康捷加工型马铃薯种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 岚城镇 | 建设加工薯基地2000亩 | 11个月 | 500 | 200 | 300 | 土地租赁、增加劳务用工 | 补贴类 | 建设加工薯基地2000亩 | 2025.1 | 2025.12 | 270 | 652 | 286 | 635 | 亩增收800元人均增收300元 | 康捷种养农业合作社张岚峰13935834343 | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局
44 | 岚县农业农村局 |  | 加工薯基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 康农基地 | 1000亩 | 11个月 | 300 | 100 | 200 | 通过公司+带动基地农户技术服务土地流转、定单农业、就业、销售等增产增收 | 补贴类 | 1000亩加工型马铃薯 | 2025.1 | 2025.12 | 40 | 115 | 190 | 480 | 亩增收600元，人均增收300元 | 王秀明 | 山西康农薯业有限公司 | 岚县农业农村局
45 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村自来水管更换项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 冯周村 | 5100米 | 1个月 | 15 | 15 | 0 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 更换5100米自来水主管 | 2025.4 | 2025.5 | 148 | 483 | 277 | 765 | 保障全村村民饮水安全，提升村民满意度 |  | 社科乡人民政府 | 岚县水利局
46 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村主街道铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 冯周村 | 10000平方米 | 1个月 | 40 | 40 | 0 | 开展人居环境整治，着力提升改善人居环境 |  | 10000平方米主街道铺油 | 2025.5 | 2025.6 | 148 | 483 | 277 | 765 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
47 | 社科乡 | 冯周村 | 冯周村芦子小组村内道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 冯周村 | 800米 | 1个月 | 15 | 15 | 0 | 冯周村芦子小组村内道路因未实现完全硬化，雨季村民出现不便 |  | 拟硬化路面800㎡ | 2025.9 | 2025.1 | 148 | 483 | 277 | 765 | 改善人居环境，带动经济发展 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
48 | 社科乡 |  | 岚县艾草种植示范推广项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 社科乡 | 艾草种植6000亩 | 3年 | 210 | 200 | 10 | 公司+农户，增加农户收入 | 补贴类 | 推广示范艾草6000亩 | 2025.01 | 2025.12 | 1998 | 5821 |  |  | 带动周边群众发展艾草种植，增加收入 | 岚县兴岚艾草科技有限公司，邸龙军 | 社科乡人民政府 | 岚县农业农村局
49 | 社科乡 | 圪埚村 | 圪埚村村内道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 圪埚村 | 32000平米 | 2个月 | 22 | 22 | 0 | 方便全村人生产生活 |  | 路面改造 | 2025.9 | 2025.11 | 127 | 374 | 259 | 714 | 提升基础实施，增强村民幸福感 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
50 | 社科乡 | 葛铺村 | 葛铺村乡村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 葛铺村 | 32000平方米水泥路 | 1个月 | 300 | 300 | 0 | 美化人居，方便村民生产生活，提升整村形象 |  | 葛铺村葛铺小组浮家峪小组的乡村道路全部拆除旧底重新进行硬化，涉及面积大约共21000平方米 | 2025.5 | 2025.6 | 219 | 560 | 504 | 1317 | 美化人居，方便村民生产生活，提升整村形象 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
51 | 社科乡 | 下马铺村 | 下马铺村街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 下马铺村火泉沟 | 街巷硬化26000㎡ | 3个月 | 195 | 195 | 0 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 街巷硬化26000㎡ | 2025.3 | 2025.6 | 202 | 542 | 539 | 1511 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
52 | 社科乡 | 阳坡村 | 阳坡村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 阳坡村暖泉小组 | 5000平方米街巷 | 1个月 | 50 | 50 | 0 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 项目资金扶持 | 2025.4 | 2025.5 | 120 | 372 | 170 | 470 | 提升基础设施建设，方便村民出行 |  | 社科乡人民政府 | 岚县交通运输局
53 | 社科乡 | 井峪堡村 | 井峪堡村土鸡养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 井峪堡村井圪洞 | 土鸡养殖2万只 | 7个月 | 145 | 43.5 | 101.5 | 增加村集体收入 | 先建后补类 | 建设鸡舍、鸡棚、购买鸡苗 | 2025.3 | 2025.1 | 23 | 81 | 5 | 28 | 增加村集体收入，带动全村致富 | 靳国 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
54 | 社科乡 | 任家庄村 | 任家庄村岚县隆兴种养合作社肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 任家庄村 | 新建3500平米 | 5个月 | 360 | 108 | 252 | 1、吸纳务工就业增收2、订单收购玉米、饲草等 | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施、养牛300头 | 2025.3 | 2025.8 | 131 | 419 | 224 | 651 | 增加任家庄村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县隆兴种养合作社刘成贵 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
55 | 社科乡 | 冯周村 | 岚县利兴种养专业合作社肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 冯周村 | 养殖肉牛100头 | 7个月 | 260 | 78 | 182 | 1、吸纳务工就业增收2、订单收购玉米、饲草等 | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施、养牛100头 | 2025.4 | 2025.11 | 148 | 483 | 277 | 765 | 增加冯周村集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 贾建军 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
56 | 社科乡 | 冯周村 | 岚县鑫育种养专业合作社养羊项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 冯周村黄家岩小组 | 建设羊圈及养羊1000只 | 6个月 | 270 | 81 | 189 | 带动村内人口就业，衔接资金4%收益。 | 保底分红类 | 建设羊圈及养羊1000只 | 2025.3 | 2025.9 | 19 | 51 | 22 | 82 | 带动村内人口就业，增加村集体收入，带动村内脱贫户增收 | 岚县鑫育种养专业合作社 卢新平 18235827184 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
57 | 社科乡 | 上井村 | 上井村生猪养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 上井村 | 年出栏8000头的生猪育肥场 | 9个月 | 700 | 200 | 500 | 增加脱贫户和监测户务工及资产性收入，衔接资金4%收益。 | 保底分红类 | 年出栏8000头的生猪育肥场，包括圈舍、粪污处理设施、无害化处理设施等其他附属设施设备 | 2025.3 | 2025.12 | 169 | 508 |  |  | 增加脱贫户和监测户年务工及资产性收入20万元以上 | 岚县万象亨通精业养殖有限公司谢秋平13903587572 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
58 | 社科乡 | 上井村 | 上井村岚县源达养殖有限公司养牛项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 上井村后里彦舍小组 | 400头 | 5个月 | 650 | 195 | 455 | 每年收益4%，增加村集体收入，带动三类户 | 先建后补类 | 购买牛、容纳300头牛的圈舍及附属设施（生产设备等） | 2025.4 | 2025.9 | 15 | 20 | 173 | 322 | 增加上井村后里彦舍小组集体经济收入，带动脱贫户稳定增收 | 岚县源达养殖有限公司 | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
59 | 社科乡 | 兰家舍村 | 兰家舍村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 兰家舍村 | 存栏肉牛500头 | 8个月 | 500 | 150 | 350 | 1、吸纳务工就业增收2、订单收购玉米、饲草等 | 先建后补类 | 新建牛场及配套设施 | 2025.3 | 2025.11 | 169 | 508 | 248 | 745 | 增加兰家舍村集体经济收入，带动三类户稳定增收 |  | 社科乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
60 | 梁家庄乡 | 宁家湾村 | 宁家湾村街巷铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 宁家湾村 | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 3个月 | 170 | 170 | 0 | 提升人居环境 |  | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 2025.5 | 2025.8 | 38 | 116 | 192 | 650 | 方便全村223户169人安全出行，及美丽乡村建设 |  | 宁家湾村 | 岚县交通运输局
61 | 梁家庄乡 | 冀家庄村 | 冀家庄村街巷铺油项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 冀家庄村 | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 5个月 | 176 | 176 | 0 | 提升人居环境 |  | 主街道铺油3800平米，小街巷12000平米 | 2025.5 | 2025.1 | 52 | 119 | 228 | 720 | 方便全村228户720人安全出行，及美丽乡村建设 |  | 冀家庄村 | 岚县交通运输局
62 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头村农机项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 顾尾头 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 1个月 | 80 | 80 | 0 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 资产租赁类 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 2025.3 | 2025.4 | 193 | 594 | 220 | 650 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 顾尾头村民委员会 法人代表：李志勇 | 顾尾头村民委员会 | 岚县现代农业发展服务中心
63 | 上明乡 | 前合会村 | 前合会村农机项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 前合会村 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 1个月 | 80 | 80 | 0 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 资产租赁类 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 2025.3 | 2025.4 | 145 | 486 | 154 | 424 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 前合会村民委员会 法人代表：丁爱珍 | 前合会村民委员会 | 岚县现代农业发展服务中心
64 | 上明乡 | 前河村 | 前河村农机项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 前河村 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 1个月 | 80 | 80 | 0 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 资产租赁类 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 2025.3 | 2025.4 | 152 | 472 | 205 | 573 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 前河村村民委员会 法人代表：李小君 | 前河村村民委员会 | 岚县现代农业发展服务中心
65 | 上明乡 | 山底村 | 山底村农机项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 山底村 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 1个月 | 80 | 80 | 0 | 壮大村集体经济，每年收取3.2万元村集体资金 | 资产租赁类 | 玉米收割机一台，璇地机一台，拖拉机一台，土豆播种机一台，秸秆打包机一台 | 2025.3 | 2025.4 | 184 | 631 | 202 | 581 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 | 上明乡山底村村民委员会 法人代表：郭三虎 | 上明乡山底村村民委员会 | 岚县现代农业发展服务中心
66 | 上明乡 | 阳坡村 | 阳坡村经济林项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 扩建 | 阳坡村 | 在原来50亩规模樱桃树木种植的基础上，扩建为300亩樱桃林 | 6个月 | 40 | 15 | 25 | 1、带动务工就业带动产业发展，提高村民收入2、培养樱桃种植能手 | 补贴类 | 在原来50亩规模樱桃树木种植的基础上，扩建为300亩樱桃林 | 2025.3 | 2025.9 | 25 | 50 | 15 | 45 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 | 阳坡村村民委员会 法人代表：李德胜 | 阳坡村村民委员会 | 岚县农业农村局
67 | 上明乡 | 阳寨村 | 阳寨村能繁母牛养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 阳寨村 | 建设栏舍1800平米、草料库1200平米、围栏3000米、铲车一台、碎草机一台、三轮车两辆、水电及其他配套设施 | 6个月 | 150 | 150 | 0 | 壮大村集体经济，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 建设栏舍1800平米、草料库1200平米、围栏3000米、铲车一台、碎草机一台、三轮车两辆、水电及其他配套设施 | 2025.3 | 2025.9 | 25 | 50 | 24 | 30 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 | 阳寨村村民委员会 法人代表：郭兰玉18503583638 | 阳寨村村民委员会 | 岚县畜牧兽医服务中心
68 | 上明乡 | 阳寨村 | 阳寨村米面加工房项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 阳寨村 | 新建厂房200平米、购置米面加工设备一套、200平米的场地硬化、旧设备迁入及配套设施 | 2个月 | 60 | 58 | 2 | 壮大村集体收入，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 新建厂房200平米、购置米面加工设备一套、200平米的场地硬化、旧设备迁入及配套设施 | 2025.4 | 2025.6 | 122 | 391 | 166 | 495 | 1、改善田间道路，方便大型农机具出入 2、方便农作物出售，提高村民收入 | 阳寨村村民委员会 法人代表：郭兰玉18503583638 | 阳寨村村民委员会 | 岚县现代农业发展服务中心
69 | 上明乡 | 顾尾头村 | 顾尾头村生猪养殖二期项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 顾尾头 | 新建圈舍3100平米，购买种猪及配套设备 | 6个月 | 400 | 120 | 280 | 给脱贫户监测户提供就业岗位 | 先建后补类 | 新建圈舍3100平米，购买种猪及配套设备 | 2025.3 | 2025.9 | 5 | 12 | 3 | 10 | 给脱贫户监测户提供就业岗位 | 岚县晋峰种养专业合作社 杨晋峰15235837804 | 上明乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
70 | 东村镇 | 康井洼村 | 食用菌深加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 康井洼村 | 2000㎡钢结构食用菌深加工车间、百级净化车间的建设及深加工配套设备的建设 | 4个月 | 900 | 900 | 0 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 资产租赁类 | 2000㎡食用菌深加工厂及配套设备的建设、1000㎡包装厂房及包装机械设备的建设 | 2025.4 | 2025.8 | 96 | 252 | 202 | 650 | 带动脱贫劳动力就业、带动小农户发展。 | 山西宇坤农业科技发展有限公司（张泽轩） | 东村镇人民政府 | 岚县农业农村局
71 | 岚县农业农村局 | 马坊村 | 马坊村牛养殖场续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 马坊村 | 800头牛 | 12个月 | 510 | 510 | 0 | 规模化养殖，提升效益增加就业，衔接资金4%收益。 | 资产租赁类 | 新建围栏1008米，配套设施设备等 | 2025.1 | 2025.12 |  |  |  |  | 规模化养殖，提升效益增加就业。 |  | 岚县农业农村兴局 | 岚县农业农村局
72 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 陈家庄 | 湖羊核心育种场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 普明村 | 引进800只优质种养 | 6个月 | 260 | 78 | 182 | 发展养殖业，带动村民务工增收，衔接资金4%的收益 | 保底分红类 | 引进800只优质种养 | 2025.5 | 2025.11 | 193 | 594 |  |  | 发展养殖业，带动村民务工增收，带资入企4%的收益 | 岚县祥泰草蓄开发有限公司 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
73 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 高家坡村 | 生猪养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 高家坡村 | 扩建圈舍1400平米 | 6个月 | 150 | 45 | 105 | 发展养殖业，带动村民务工增收，衔接资金4%的收益 | 保底分红类 | 生猪养殖场扩建项目建设育肥圈1200平方米 | 2025.5 | 2025.11 | 65 | 189 |  |  | 发展养殖业，带动村民务工增收，带资入企4%的收益 | 岚县降珍养殖有限公司 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
74 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 郭沙沟村 | 肉牛养殖建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 郭沙沟村 | 新建存栏规模230头肉牛的养殖场含路、水电、暖等配套设施 | 6个月 | 100 | 30 | 70 | 发展养殖业，带动村民务工增收，衔接资金4%的收益 | 保底分红类 | 引进优质肉牛 | 2025.5 | 2025.11 | 121 | 391 |  |  | 发展养殖业，带动村民务工增收，带资入企4%的收益 | 岚县万丰种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
75 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 天洼村 | 粪污无害化处理项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 改建 | 天洼村 | 粪污无害化处理罐建设 | 6个月 | 200 | 60 | 140 | 发展养殖业，带动村民务工增收，衔接资金4%的收益 | 保底分红类 | 粪污无害化处理项目 | 2025.5 | 2025.11 | 25 | 50 |  |  | 发展养殖业，带动村民务工增收，带资入企4%的收益 | 岚县兴垣种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
76 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 塔上村 | 饲草加工设施设备建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 大洼小组 | 新建牧草青贮池、购置牧草收获加工设备 | 6个月 | 100 | 30 | 70 | 发展养殖业，带动村民务工增收，衔接资金4%的收益 | 保底分红类 | 建设牧草贮存设施；购置牧草收获和加工机器设备 | 2025.5 | 2025.11 | 122 | 391 |  |  | 发展养殖业，带动村民务工增收，带资入企4%的收益 | 岚县吉丰农林牧专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
77 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 新安村 | 岚县晋鑫源种养专业合作社建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 新安村 | 存栏260头肉牛养殖场建设项目 | 7个月 | 500 | 150 | 350 | 发展养殖业，带动村民务工增收，带资入企4%的收益 | 先建后补类 | 存栏260头肉牛养殖场建设项目 | 2025.5 | 2025.12 | 39 | 138 |  |  | 发展养殖业，带动村民务工增收，带资入企4%的收益 | 岚县晋鑫源种养专业合作社 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心
78 | 东村镇 | 丁字坪村 | 丁字坪饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 改建 | 丁字坪村 | 提升98户，258人的供水水质，服务水平，长效保障全村饮水安全 | 4个月 | 200 | 200 | 0 | 长效保障全村饮水安全 |  | 水源地保护、官网改造及所有入户水表安装及配套工程设施 | 2025.5 | 2025.9 | 79 | 181 | 67 | 239 | 长效保障全村饮水安全 |  | 岚县水利局 | 岚县水利局
79 | 顺会乡 | 于湾村 | 肉牛养殖场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 赵科舍小组 | 平整场地约14780平方米，新建牛棚3组2400平米（1组800平米），草料棚800平米，库房300平米 | 5个月 | 700 | 140 | 560 | 规模化养殖，提升效益，增加就业 | 先建后补类 | 平整场地约14780平方米，新建牛棚3组2400平米（1组800平米），草料棚800平米，库房300平米 | 2025.05 | 2025.12 | 28 | 53 | 21 | 46 | 规模化养殖，提升效益，增加就业 | 岚县旭隆农牧发展有限公司张金拴13994833986 | 顺会乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心
80 | 东村镇 | 胡琴舍村 | 胡琴舍村代加工饲料项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 狮岩小组 | 建设原料库房1200㎡、饲料加工厂房500㎡、及饲料加工机械等配套设施设备。 | 6个月 | 200 | 60 | 140 | 政府投资建设，租赁给经营主体经营，租金每年按衔接资金的4%收益，同时带动脱贫劳动力就业。 | 保底分红类 | 建设原料库房1200㎡、饲料加工厂房500㎡、及饲料加工机械等配套设施设备。 | 2025.07 | 2025.12 | 134 | 439 | 120 | 387 | 壮大村集体经济，同时带动脱贫劳动力增收和就业 | 岚县明星养殖专业合作社（郭明亮） | 岚县东村镇人民政府 | 岚县现代农业发展服务中心
合计 | [10 empty] | 18775.3 | 10032.3 | 8743 | [5 empty] | 10906 | 32274 | 13370 | 39515