## 变更
附件
岚县2024年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目变更汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇（单位） | 行政村 | 基本情况 | [7 empty] | 预算投资情况 |  |  | 利益链接机制 | 产业项目扶持方式（资产租赁类、保底分红类、补贴类、先建后补类） | 主要建设内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 受益农户 |  |  |  | 新增经济效益和帮扶效益 | 产业项目经营主体及法人代表 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 备注 | 咨询机构审核建议
|  |  | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 预算总 投资 | 衔接 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 一般农户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 天窊村（变更前为“刘家庄村”） | 病死动物及病害产品无害化处理收集点建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 天窊村（变更前为“刘家庄村”） | 新建病死动物及病害产品无害化处理收集点 | 1个月 | 20 | 20 | 0 | 保障动物防疫检疫工作，促进全县畜牧业绿色健康发展、确保畜产品质量安全和生物安全 |  | 新建病死动物及病害产品无害化处理收集点 | 2024.1 | 2024.11 | 120 | 336 | 105 | 271 | 保障动物防疫检疫工作，促进全市畜牧业绿色健康发展、确保畜产品质量安全和生物安全 |  | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心 |  | 根据晋财农[2022]84号文件要求“对衔接资金支持企业投资的项目，最高不得超过200万元，且街接资金投入不得超过项目总投资的20%”，根据岚县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组关于印发《岚县2023年接资金项目管理实施意见》的通知，先建后补类项目按照不超过项目建设总造价的40%补助，单个建设主体奖补规模最高不超过200万元，与上级文件要求不一致。建议：1.项目申请衔接资金应为140万元；2.对企业直接进行补助，未形成归属于村集体的资产，建议优化产业扶持形式。
2 | 畜牧兽医服务中心 | 全县 | 2024年规模养殖场粪污处理设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 全县 | 堆粪场、或沉淀池 | 7个月 | 20 | 20 | 0 | 粪污处理设施建设补助在减少养殖场支出的同时，还能提高养殖场粪污资源化利用率，减少种地脱贫户化肥支出 | 补贴类 | 堆粪场、或沉淀池 | 2024.05 | 2024.12 | 61 | 176 | 162 | 408 | 粪污处理设施建设补助在减少养殖场支出的同时，还能提高养殖场粪污资源化利用率，减少种地脱贫户化肥支出 | 岚县鑫茂盛农业专业合作社、岚县万丰种养专业合作社、岚县新希望牧业有限公司、岚县高张高利农牧开发有限公司（变更前为：“岚县恒创养殖专业合作社”） | 岚县畜牧兽医服务中心 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 市级专项资金 | 项目基本可行
3 | 东村镇 | 南白家庄村 | 南白家庄村人居环境整治工程项目（变更前：南白家庄村街巷硬化项目） | 乡村建设行动 | 人居环境整治（变更前：农村基础设施） | 村容村貌提升（变更前：农村道路建设） | 新建 | 南白家庄村 | 铺设砖657平方米、沥青路面铺设1216平方米、混凝土硬化948平方米、路牙石铺设513米。（变更前：街巷硬化5000㎡） | 3个月 | 50 | 50 | 0 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 铺设砖657平方米、沥青路面铺设1216平方米、混凝土硬化948平方米、路牙石铺设513米。（变更前：街巷硬化5000㎡） | 2024.10（变更前：2024.07） | 2024.12（变更前：2024.09） | 135 | 339 | 276 | 914 | 改善人居环境，提高村民生活品质 |  | 南白家庄村村民委员会 | 岚县农业农村局（变更前：岚县交通局） |  | 项目基本可行
4 | 人力资源和社会保障局 | 全县 | 岚县脱贫劳动力外出务工就业稳岗奖补项目 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 全县 | 全县脱贫劳动力（含监测对象劳动力） | 6个月 | 2500.08 | 1800（变更前为147） | 700.08（变更前为2353.08） | 为有利促进脱贫人口持续稳定增收，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴 | 补贴类 | 在同一单位累计务工就业6个月以上，平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补助 | 2024.01 | 2024.12 | 10600 | 20834 |  |  | 带动全县脱贫劳动力（含监测对象劳动力）增收 |  | 岚县人力资源和社会保障局 | 岚县人力资源和社会保障局 | 省级专项资金 | 项目基本可行
5 | 王狮乡 | 沙洼村 | 沙洼村母牛繁殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 沙洼村 | 100头牛 | 2个月 | 320 | 96 | 224 | 由合作社经营，脱贫户参与，壮大村集体经济的同时带动农户增收 | 先建后补类 | 规划土地15亩，新建2000平米养殖厂，新建90平米办公生活用房购买繁育母牛100头 | 2024.03 | 2024.05 | 102 | 310 | 120 | 405 | 项目实施后，预计年出栏100头牛，每头均收1.4万元，贫困户年收入5000-8000元之间 | 岚县吉瑞种养专业合作社刘建红 | 王狮乡人民政府 | 岚县畜牧兽医服务中心 | 不予实施 | 项目基本可行
6 | 岚城镇 | 圪达底村 | 圪达底村马铃薯淀粉加工建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 圪达底村 | 生产马铃薯精淀粉10000吨 | 5个月 | 1500 | 200 | 1300 | 增加当地就业机会，拓宽农产品销售渠道，改善发展环境，进一步优化产业结构，增加群众收入。 | 先建后补类 | 建设厂房、购置设备等 | 2024.07 | 2024.12 | 84 | 273 | 124 | 350 | 优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农文旅融合发展。 | 苏州禾枫食品科技有限公司 | 岚城镇人民政府 | 岚县农业农村局 | 不予实施
7 | 农业农村局 | 岚县 | 2023年高标准农田建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 全县 | 高标准农田改造面积1万亩，新建面积2万亩 | 10个月 | 6100 | 223.2 | 5876.8 | 保证农户粮食生产 |  | 高标准农田改造面积1万亩，新建面积2万亩 | 2024.02 | 2024.11 | 1341 | 4159 | 2000 | 6230 | 项目区工程全部完工后，项目区农民纯收入增加总 968.9万元。 |  | 岚县农业农村局 | 岚县农业农村局 | 不予实施
合计 | 7 | [9 empty] | 10510.08 | 2409.2 | 8100.88 | [5 empty] | 11018 | 21995 | 663 | 1998 | [5 empty] | 项目基本可行